## 项目支出绩效自评表 围网美化
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 京密引水渠海淀段围网美化项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 793.166 |  | 702.7571 | 0 | 10 |  | 88.6% |  | 8.86
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 793.166 |  | 702.7571 |  | 10 |  | 88.6% |  | 8.86
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对管理范围内部分渠道围网进行美化，提升渠道周边滨水景观，让市民朋友切实体会到邻水而居、择水而憩的获得感和幸福感。 | [5 empty] | 完成了爬藤月季、蔷薇、中华地锦、扶芳藤等种植工作，提升了周边滨水景观风貌，营造了生态宜居的美好环境，提高了周边市民满意度，提升政府公共形象。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 爬藤月季/蔷薇 |  |  | =20110米 | 18377米 | 10 |  | 9.14 |  | 根据现场实际情况，对不具备种植条件绿地面积进行调整。
|  |  | 中华地锦/扶芳藤 |  |  | =20640米 | 21904米 | 10 |  | 9.42 |  | 实际完成工作量较设计工作量多，日后优化指标值设定
|  | 质量指标 | 草籽覆盖率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
|  |  | 无杂草、无枯黄、无病虫害，花卉生长茂盛，种植成活率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目施工工期 |  |  | ≤4月 | 于2025年4月 完成 | 5 |  | 5
|  |  | 项目前期准备 (施工招标、设计、监理比选等工作) |  |  | ≤3月 | 于2025年3月 完成 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 工程费用 |  |  | ≤721.06 万元 | 653.766567 万元 | 5 |  | 5
|  |  | 工程建设其它费 （设计费、监理费、造价咨询等） |  |  | ≤72.106 万元 | 48.99055 万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指通过对海淀段围网绿化美化，打造美丽河湖滨水空间，为市民营造出一个生态宜居的美好环境，提高周边市民满意度，提升政府公共形象。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 通过对海淀段围网进行美化遮挡，景观风貌得到完善，生态景观功能呈现明显改善。 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
可持续影指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边市民满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.42