## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  | 温榆河公园年度生态监测及评估
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 159 | 139.3758 | 0 | 139.3758 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 159 | 139.3758 |  | 139.3758 |  | — |  | 100% |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成公园年度体检评估，对发现的情况有针对性的提出提升对策。 | [5 empty] | 已按照监测方案和年度要求完成2024年公园体检评估，提交生态监测和评估报告3份，工作报告3份，监测数据1套，专家验收全部通过，合格率100%；报告对年度情况进行综合分析，提出有针对性的提升对策。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：生态监测数据 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：年度工作报告 |  |  | =2份 | 3份 | 10 |  | 6.67 |  | 原因：监测内容按照专业性更加细化，2024年划分为3部分开展，产出指标数量增加；改进措施：根据实际情况调整细化绩效目标的设定；
|  |  | 指标3：技术成果报告 |  |  | =2份 | 3份 | 10 |  | 6.67 |  | 原因：监测内容按照专业性更加细化，2024年划分为3部分开展，产出指标数量增加；改进措施：根据实际情况调整细化绩效目标的设定；
|  | 质量 指标 | 指标1：专家评审合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 时效 指标 | 指标1：初步成果报告提交时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤139.3758万元 | 139.3758万元 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：推进和指导温榆河公园建设 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：生态环境持续变好 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 原因：公园还在建设中，生态环境持续改善依然有进步空间；改进措施：加强管理，强化生态效益。
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：主要门户网站好评率 |  |  | ≥80% | 96.6% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.34