## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市清河管理处温榆河公园二期水务项目分区规划运行维护方案
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 145 | 92 | 0 | 92 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145 | 92 |  | 92 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过编制《老河湾生态治理工程分区规划运行维护方案》《温榆河生态治理工程分区规划运行维护方案》《闸站管理设施用房项目分区规划运行维护方案》，以保障温榆河公园二期水务项目用地符合规划。 | [5 empty] | 编制完成《老河湾生态治理工程分区规划运行维护方案》《温榆河生态治理工程分区规划运行维护方案》《闸站管理设施用房项目分区规划运行维护方案》，符合温榆河公园二期水务项目用地规划。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 编制《闸站管理设施用房项目分区规划运行维护方案》 |  |  | =3个 | 3个 | 18 |  | 18
|  |  | 编制《老河湾生态治理工程分区规划运行维护方案》 |  |  | =1个 | 1个 | 8 |  | 8
|  |  | 编制《温榆河生态治理工程分区规划运行维护方案》 |  |  | =1个 | 1个 | 8 |  | 8
|  | 质量 指标 | 成果文件符合《北京市分区规划实施管理办法（试行）》《北京市分区规划实施工作细则（试行）》要求 |  |  | 符合 | 符合 | 6 |  | 6
|  | 时效 指标 | 编制完成运行维护方案时间 |  |  | ≤12个月 | 7个月 | 10 |  | 10
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 编制《老河湾生态治理工程分区规划运行维护方案》《温榆河生态治理工程分区规划运行维护方案》《闸站管理设施用房项目分区规划运行维护方案》 |  |  | ≤92万元 | 92万元 | 20 |  | 20
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障温榆河公园二期水务项目用地符合规划，支撑水务工程新时期发展目标 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 15 |  | 该项目成果通过专家审查会，水务项目用地符合规划，但践行水务水务工程新时期发展目标还有一定差距。下一步将在水务工程项目中加大滨水空间开放力度，践行水务为民理念。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95