## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市凉水河管理处平原造林工程林木养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 330.9197 | 309.7112 | 0 | 309.7112 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 330.9197 | 309.7112 |  | 309.7112 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市平原生态林养护经营管理办法》要求，对北京市凉水河管理处所管辖的平原造林绿化进行养护，养护措施主要包括清除杂草、病虫害防治、浇水施肥、修剪、树木防寒等，营造更好的河道景观及水清岸绿的宜人环境。 | [5 empty] | 完成平原造林绿化养护工作，验收合格，确保林木正常生长，巩固绿化成果，基本达到《北京市平原生态林养护经营技术规范（2020修订）》标准，提升了河道景观，营造了良好河道环境，实现了河道生态的可持续发展，为市民提供更加宜居的生态环境，使附近居民满意度达到了90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：绿地维护面积 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 质量 指标 | 指标1：达到《北京市平原生态林养护经营技术规范（2020修订）》标准 |  |  | 达到标准 | 基本达到标准 | 15 |  | 13 |  | 夏季病虫害高发，部分位置病虫害防治不及时，根据此情况我处将增加巡查频次、严格考核，并要求养护单位增加巡查时长和次数，发现问题立即处理，防患于未然。
|  | 时效 指标 | 指标1：绿地维护工作完成时间 |  |  | 12月 | 12月 | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总经济成本 |  |  | ≤330.919732万元 | 309.711244万元 | 15 |  | 15
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：强化水土保持效果，营造良好河道环境，提升首都环境形象 |  |  | 较显著 | 较显著 | 7 |  | 6 |  | 凉水河河岸坡度较大，行洪或大雨后易水土流失，我处将采取播撒花籽、草籽措施，巩固河岸表面土层，减缓水土流失。
|  | 生态效益指标 | 指标1：巩固绿化成果，为首都人民提供更加宜居的生态环境 |  |  | 较显著 | 较显著 | 7 |  | 6 |  | 部分草皮、植被到达自然衰退期，影响河道景观，我处后期将开展补植工作。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：确保林木正常生长，提升河道景观，实现河道生态的可持续发展 |  |  | 较显著 | 较显著 | 6 |  | 5 |  | 凉水河河道狭长，部分死角区域养护效果稍差，根据此情况，我处将死角列为重点考察区域，增加巡查频次，严格考核打分，发现问题立即处理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：沿岸、河道两侧居民满意度 |  |  | ≥90% | 92.96 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95