## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市凉水河管理处水利工程日常维修养护经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1314.3469 | 0 | 1168.7947 | 0 | 10 |  | 88.93% |  | 8.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1314.3469 |  | 1168.7947 |  | — |  | 88.93% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对凉水河水面、岸坡进行保洁，对林草绿地进行养护，对水工建筑物、附属设备设施进行维修养护，确保水环境良好，水工建筑物、设备设施运行稳定。 | [5 empty] | 完成水面保洁3978673.54平方米、维护林草绿地2888954.55平方米、维护沿河护坡河底2处。沿河附属设备设施维护符合方案要求且通过验收，保洁区域卫生状况及绿化养护工作达到标准，水利工程安全稳定运行，设备运转正常，林草绿地养护成活率99.82%。通过对河道、水利工程设施维修维护，较显著保障河道设施完好，提高水利工程供排水能力，保证人民生命财产安全。巩固绿化成果，营造优质水环境，较显著为首都人民提供更加宜居的生态环境。沿岸、河道两侧居民满意度90.66%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：水面保洁面积 |  |  | ≥3978673.54平方米 | 3978673.54平方米 | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：维护林草绿地面积 |  |  | ≥2888954.55平方米 | 2888954.55平方米 | 7 |  | 7
|  |  | 指标3：维护沿河护坡护底 |  |  | =2处 | 2处 | 6 |  | 6
|  | 质量 指标 | 指标1：上级单位接收项目完成情况备案 |  |  | 上级单位同意备案 | 待上级单位通知后进行备案 | 3 |  | 0 |  | 需按照上级单位工作要求进行完成情况报告。
|  |  | 指标2：水利工程安全稳定运行，设备运转正常 |  |  | 运转正常 | 运转正常 | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：沿河附属设备设施维护符合方案要求且通过验收 |  |  | 通过验收 | 通过验收 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：保洁区域卫生状况及绿化养护工作达到标准。 |  |  | 达到标准 | 基本达到标准 | 3 |  | 2 |  | 服务通道淤泥、洪积物清理较慢，根据此情况，一是重新制定考核办法、养护标准，严格考核。二是雨后，加快部署安排水环境恢复工作，提高时效性确保恢复效率。
|  |  | 指标5：林草绿地养护成活率 |  |  | ≥90% | 99.82% | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 指标1：完成时间 |  |  | ≤7月 | 5月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总经济成本 |  |  | ≤1314.346937万元 | 1168.794738万元 | 15 |  | 15
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：通过对河道、水利工程设施维修维护，保障河道设施完好，提高水利工程供排水能力，保证人民生命财产安全 |  |  | 较显著 | 较显著 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：巩固绿化成果，营造优质水环境，为首都人民提供更加宜居的生态环境 |  |  | 较显著 | 较显著 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：沿岸、河道两侧居民满意度 |  |  | ≥90% | 90.66% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.89