## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市凉水河管理处信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.3554 | 15.3554 | 0 | 15.3554 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.3554 | 15.3554 |  | 15.3554 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对管理处相关计算机网络硬件设备设施进行维护，保障了异地会商正常通讯，满足了职工网络办公需要，有效提升了网上办公效率及网络安全性能。 | [5 empty] | 2024年度租用40M宽带一条，租用网络安全设备一台（一年），开展全年日常巡检、网络状态监控、故障处置、视频会商设备保障等工作。确保了通讯及异地会商正常；满足职工网络办公需要，有效提升网上办公效率及网络安全性能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：租用宽带专线数量 |  |  | ＝1条 | 1条 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：网络设备巡检 |  |  | ＝12次 | 12次 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 指标1：故障响应率 |  |  | ≥90% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效 指标 | 指标1：运维服务完成时间 |  |  | ＝12月 | 12月 | 15 |  | 15
指标2：
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总经济成本 |  |  | ≤15.3554万元 | 15.3554万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：保障业务工作正常开展，为防汛通信和异地会商等工作提供支撑，提升网络安全及信息化管理水平。 |  |  | 良 | 良 | 20 |  | 16 |  | 部分时候出现一天不同办公地点均故障的情况，响应及时性有待提高，后续将优化故障维修流程，提高故障处理效率
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96