## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市南水北调大宁管理处平原造林工程林木养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 197 | 196.561 |  | 196.561 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 197 | 196.561 |  | 196.561 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展平原造林工程林木的日常养护工作，完成巩固平原造林工程的建设成果，达到改善库区生态环境效益。 | [5 empty] | 于年内投入资金196.560983万元，用于780亩林区的养护工作。养护严格依照北京市平原生态林养护经营技术规范开展，其中林地保洁工作进行了12个月，林木有害生物防治进行了10个月，林地日常巡查为12个月。通过这些工作，有效巩固了平原造林工程的建设成果，进一步改善了库区的生态环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 乔木修剪 |  |  | =2批次 | 2批次 | 5 |  | 5
|  |  | 林地绿地养护面积 |  |  | =780亩 | 780亩 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 养护标准达到《北京市平原生态林养护经营技术规范（2020修订）》（京绿办发[2020]267号） |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 7 |  | 部分区域养护效果有提升空间;强化树木涂白工作要求。
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  |  | 林地保洁 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  |  | 林木有害生物防治 |  |  | ≤10月 | 10月 | 10 |  | 10
|  |  | 林地日常巡查 |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 巩固平原造林工程的建设成果，改善库区生态环境。 |  |  | 优 | 良 | 20 |  | 16 |  | 当前项目实施在空间侧面存在提升潜力；进一步优化管理措施，全方位、系统的推进造林管理工作。
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93