## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  | 安全生产工作经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 207.5272 | 206.1638 |  | 206.1638 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 207.5272 | 206.1638 |  | 206.1638 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是深挖行业领域生产安全事故隐患，分析隐患成因，探索预防事故隐患的措施方法，提升安全防范能力，对全市水利在建工程、供排水企业、局属单位内保安全开展安全专项检查。二是对水利施工企业、供水、排水企业开展安全生产标准化评审工作。三是对风险较大的单位和设施开展综合风险评估和能力评查，制定诊断分级标准。四是对水利施工企业三类人员开展考核工作，并对水务行业开展安全检查。确保2024年我市水务行业安全。 | [5 empty] | 完成了水务行业标准化评审和三类人员考核测评等。2024年我市水务行业安全生产形势总体稳定。持续提高我市水务行业安全管理水平、提升水务从业人员安全管理能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 安全检查隐患台账 |  |  | ≥1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 安全生产培训视频课程 |  |  | ≥10个（套） | 26 | 5 |  | 5
|  |  | 评估检查单位数量 |  |  | ≥200家 | 310 | 5 |  | 5
|  |  | 消防知识答题宣传 |  |  | ≥500人/次 | 812人/次 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 安全教育培训时间 |  |  | ≥2天 | 3.5天 | 5 |  | 5
|  |  | 安全教育视频时长 |  |  | ≥500分钟 | 295 | 5 |  | 3 |  | 由于预算审减，项目合同调整为完成不少于260分钟视频，实际完成295分钟。年中绩效运行监控时未及时调整绩效目标造成偏差，将及时对绩效目标进行监控调整，避免再次出现此类问题。
|  |  | 安全培训水务行业单位覆盖率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 检查结果符合甲方要求，通过验收 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤207.527202万元 | 206.163802万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | /
|  | 社会效益指标 | 提高安全管理水平 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 持续加强水务工程安全生产帮扶指导，提高水务行业安全管理水平
|  | 生态效益指标 | /
|  | 可持续影响指标 | 持续提升人员安全管理能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 继续做好考试培训，提升安管人员安全管理能力
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94