## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市南水北调大宁管理处水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2700 | 2207.0958 | 0 | 2207.0958 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2700 | 2207.0958 |  | 2207.0958 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对调蓄水库工程（含调度中心）、支线工程等水利工程的运行维护，完成水工建筑物维修养护、水环境保洁、林草绿地养护、设备设施维修养护等工作，确保水利工程设备设施运行及水质水环境清洁，切实发挥水利工程防洪兴利效益及调蓄输水功能，完成年度输水任务，保障首都城市供水。 | [5 empty] | 完成对调蓄水库工程（含调度中心）、支线工程3座泵站水工建筑物的维修养护完成2.1平方公里的水环境保洁，完成38214.14平米的林草绿地养护，完成3座泵站范围内所有设备设施维修养护等工作，设备设施的维护质量达标。整个项目的实施完成有效保障水利工程设备设施运行及水质水环境清洁，切实发挥水利工程防洪兴利效益及调蓄输水功能，完成年度输水任务，保障了首都城市供水。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 维护泵站的数量 |  |  | =3座 | 3座 | 5 |  | 5
|  |  | 水环境保洁面积 |  |  | ≥2.1平方公里 | 2.1平方公里 | 5 |  | 5
|  |  | 林草绿地养护面积 |  |  | ≥38214.14平方米 | 38214.14平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 完成支线水工建筑物监测 |  |  | =1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 完成调度中心供水设施改造 |  |  | =1项 | 1项 | 2 |  | 2
|  |  | 完成调蓄水库工程监测 |  |  | =1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 完成水库调蓄工程泵站评价 |  |  | =1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 服务人员到岗率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 3 |  | 管理处开展了项目自查，有档案资料不完整的情况存在，项目实施单位按照要求完成整改，下一步管理处会加强项目检查及考核力度，保证项目顺利实施。
|  |  | 林草绿地养护符合《北京城市园林绿化养护管理标准》 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 1 |  | 管理处在项目检查中存在林地空间裸漏情形，已完成整改，下一步加强项目检查及考核力度。
|  |  | 开展水库调蓄工程泵站评价 |  |  | 客观反映调蓄水库泵站状况 | 客观反映调蓄水库泵站状况 | 2 |  | 2
|  |  | 设备设施维护质量 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 支线运行服务人员到岗率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  |  | 水库调蓄工程泵站评价完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 2 |  | 2
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 调蓄水库工程运行维护成本 |  |  | ≤1214.058269万元 | 1053.864289万元 | 2 |  | 2
|  |  | 支线工程运行维护成本 |  |  | ≤1485.941731万元 | 1153.231514万元 | 3 |  | 3
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 三处泵站发挥工程效能，完成年度输水任务，有效发挥调蓄水库滞洪调蓄功能。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 15 |  | 支线工程个别泵站未进行管理移交。部分发挥了支线工程的作用；加快管理移交。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92