## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市南水北调大宁管理处办公设备购置类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 88.138 | 86.2385 | 0 | 86.2385 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 88.138 | 86.2385 |  | 86.2385 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过购置视频会商系统、食堂设备设施、办公会议室桌椅等，对日常办公进行保障。 | [5 empty] | 通过购置视频会商系统、食堂设备设施、办公会议室桌椅等142台/套，设备购置验收合格率达到100%，相关科室满意度分达100%，有效保障了日常办公。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 采购数量 |  |  | ≥100台/套 | 142台/套 | 20 |  | 20
|  | 质量 指标 | 设备验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效 指标 | 项目采购完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 3 |  | 办公设备采购时效性有提升空间；优化精简采购流程，提高采购速度。
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 管理处调度中心设备采购成本 |  |  | ≤24.4119万元 | 22.9071万元 | 5 |  | 5
|  |  | 管理处泵站设备采购成本 |  |  | ≤63.7261万元 | 63.3314万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 设备利用率 |  |  | ≥95% | 100% | 20 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90％ | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98