## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市南水北调环线管理处水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5047.4506 | 4358.1266 | 0 | 4357.5993 | 0 | 10 |  | 99.99% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5047.4506 | 4358.1266 |  | 4357.5993 |  | — |  | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对辖区内水利工程全线进行日常巡查，对其输水隧洞、调节池、泵站、分水口、排空井等管理设施及范围内的各种设备进行日常维护，以保障设备设施完好，完成输水调水。 | [5 empty] | 对辖区内水利工程全线进行日常巡查，对输水隧洞、调节池、泵站、分水口、排空井等管理设施及范围内的各种设备进行日常维护，保障设备设施完好，确保输水调度正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 安全监测数量 |  |  | ≥62153次 | 62153次 | 2 |  | 2
|  |  | 泵站及厂房维护 |  |  | ＝3处 | 3处 | 2 |  | 2
|  |  | 调度/现地站值守 |  |  | ＝91天 | 91天 | 2 |  | 2
|  |  | 工程巡查 |  |  | ＝91天 | 91天 | 2 |  | 2
|  |  | 管理设施建筑物维护 |  |  | ＝4处 | 4处 | 5 |  | 5
|  |  | 阀井维护 |  |  | ＝202处 | 201处 | 2 |  | 1.99 |  | 1处排气阀井未完成设备维护，已核减工程量。
|  |  | 水环境保洁总面积 |  |  | ＝574000平方米 | 574000平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 排空井维护 |  |  | =20处 | 19处 | 2 |  | 1.9 |  | 1处排空井未完成设备维护，已核减工程量。
|  |  | 绿地维护面积 |  |  | =420556.38平方米 | 423269.86平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 自动化设备维护 |  |  | =6处 | 5处 | 2 |  | 1.67 |  | 1处自动化设备未完成移交。改进措施为协调相关单位积极推进设备移交工作。
|  |  | 分水口维护 |  |  | =15处 | 14处 | 5 |  | 4.67 |  | 1处分水口未完成设备维护，已核减工程量。
|  |  | 安全监测沉降基点复测（二等） |  |  | ≥666千米 | 666千米 | 2 |  | 2
|  | 质量 指标 | 调度指令有效传达落实率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 设备设施维护合格率 |  |  | ≥90% | 97.43% | 2 |  | 2
|  |  | 监测（观测）质量合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 2 |  | 2
|  |  | 水环境保洁合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 保障输水调度正常运行 |  |  | 良 | 良 | 2 |  | 2
|  |  | 设备故障及时处理率 |  |  | ≥90% | 97.5% | 3 |  | 3
|  |  | 保障水利工程正常运行 |  |  | 良 | 良 | 2 |  | 2
|  |  | 绿地维护合格率 |  |  | ≥90% | 94% | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 项目执行期 |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 日常维修养护项目成本 |  |  | ≤3433.21023万元 | 3380.332045万元 | 5 |  | 5
|  |  | 自动化设备维护项目成本 |  |  | ≤425.7186万元 | 416.490151万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 设备设施提升改造项目成本 |  |  | ≤211.565211万元 | 209.451184万元 | 2.5 |  | 2.5
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过对工程设备设施维护，保障设备设施完好 |  |  | 良 | 通过对工程设备设施维护，保障了设备设施完好，工程平稳运行。 | 20 |  | 17 |  | 本年度项目已完成，但工作可进一步提升。加强项目管理，提升管理意识，保障项目实施结果。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.22