## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 南水北调东干渠工程阀井渗漏修复工程
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 270 | 221.1657 |  | 221.1657 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 270 | 221.1657 |  | 221.1657 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对东干渠工程沿线部分渗漏阀井井室渗水进行修复。共需修复工程沿线阀井15座。 | [5 empty] | 对东干渠工程沿线部分渗漏阀井井室渗水进行修复，井室渗漏处理效果显著。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 阀井井室 |  |  | =15座 | 17座 | 8 |  | 7.06 |  | 前期勘探现场时为汛期前，15座井室需要进行防渗修复，随着汛期到来，发现其它2座阀井也出现渗漏较严重现象。改进措施：充分考虑环境、季节天气等其它影响因素后再进行统计。
|  |  | 穿墙电缆管管内渗漏修复 |  |  | =160处 | 180处 | 8 |  | 7.11 |  | 增加新增两座阀井穿墙电缆管管内渗漏修复
|  |  | 结构面裂缝线状渗漏修复 |  |  | ≤872米 | 1166米 | 8 |  | 5.98 |  | 增加新增两座阀井结构面裂缝线状渗漏修复
|  |  | 阀井盖板接缝、边缘防水修复 |  |  | ≤1553平方米 | 567平方米 | 8 |  | 8 |  | 排气阀井盖板已做过防水处理，无需再次做防水处理，核减相关费用。改进措施，充分了解阀井实际情况，避免重复实施。
|  | 质量 指标 | 施工质量 |  |  | 施工质量 | 合格 | 8 |  | 8
指标2：
……
|  | 时效 指标 | 项目执行期 |  |  | ≤1年 | 3个月 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 东干线部分阀井井室渗漏修复费用 |  |  | ≤270万元 | 221.165669万元 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 对东干渠工程沿线部分渗漏阀井井室渗水进行修复，保障设备设施正常运行。 |  |  | 对东干渠工程沿线部分渗漏阀井井室渗水进行修复，保障设备设施正常运行。 | 井室渗漏处理效果显著，保障设备设施正常运行。保证了工程效益正常发挥，有利于水资源节约保护。 | 30 |  | 30
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.15