## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市南水北调团城湖管理处水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10950.2789 | 9651.3453 | 0 | 9637.8318 | 0 | 10 |  | 99.86% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10950.2789 | 9651.3453 |  | 9637.8318 |  | — |  | 99.86% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对水利工程的运行管理和维修养护等工作，保障工程设备设施的正常运转，按计划完成年度调水任务，加强水资源战略储备。 | [5 empty] | 通过维修养护水利工程的相关设备设施，实现调度指令执行率、维修养护达标率均达100%，辖区工程全年运转正常，按计划顺利完成年度调水任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：绿地养护面积 |  |  | =424216.02平米 | 424216.02平米 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标2：配备安全保卫人员数量 |  |  | =161人 | 161人 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标3：配备运行管理人员数量 |  |  | =254人 | 254人 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标4：水环境保洁面积 |  |  | =409696平米 | 410199平米 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标5：水质自动监测站维护数量 |  |  | =5处 | 5处 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 指标6：水质自动监测站运行数量 |  |  | =3处 | 3处 | 1 |  | 1
|  |  | 指标7：维护泵站数量 |  |  | =12座 | 12座 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标8：维护输水管道长度 |  |  | =41.75公里 | 41.75公里 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标9：维护水闸数量 |  |  | =17座 | 17座 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标10：维修养护水利工程数量 |  |  | =4处 | 4处 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：辖区工程调度指令执行率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：辖区工程维修养护达标率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：辖区工程运行安全率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：完成时限 |  |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：林草绿地养护控制数 |  |  | ≤1168.586165万元 | 1074.535195万元 | 1 |  | 1
|  |  | 指标2：其他类项目控制数 |  |  | ≤4976.662664万元 | 4384.725673万元 | 1 |  | 1
|  |  | 指标3：设备维修养护控制数 |  |  | ≤4152.111235万元 | 3560.153652万元 | 1 |  | 1
|  |  | 指标4：水工建筑物维修养护控制数 |  |  | ≤535.640785万元 | 513.700744万元 | 1 |  | 1
|  |  | 指标5：水环境保洁控制数 |  |  | ≤117.278087万元 | 104.716559万元 | 1 |  | 1
|  |  | 指标6：项目总控制数 |  |  | ≤10950.278936万元 | 9637.831823万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：按计划完成输水任务，提升单位履职能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：促进工程沿线生态建设，提高首都水资源储备能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 密云水库调蓄工程运行时间较短，将积极配合上级单位探索增加沿线生态补水新线路，切实发挥工程生态效益。
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：业务单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.99