## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市南水北调团城湖管理处水利工程日常维修养护经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1982.5247 | 0 | 1863.7265 | 0 | 10 |  | 94.01% |  | 9.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1982.5247 |  | 1863.7265 |  | — |  | 94.01% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对辖区工程进行日常运行维护，确保辖区工程运转正常。 | [5 empty] | 通过采购70件备品备件以及维修养护水利工程的相关设备设施，保障辖区工程运转正常，按计划顺利完成调水任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 指标1：维修养护水利工程数量 |  |  | =4处 | 4处 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 指标2：配备安全保卫人员数量 |  |  | =161人 | 161人 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：东水西调工程安全鉴定管道长度 |  |  | ≥5公里 | 0 | 5 |  | 0 |  | 不具备实施条件，没有实施，经过协调，此项目计划于2025年实施。
|  |  | 指标4：配备运行管理人员数量 |  |  | =254人 | 254人 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量 指标 | 指标1：辖区工程维修养护达标率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：辖区工程调度指令执行率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：辖区工程运行安全率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：完成时限 |  |  | =3月 | 3月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：其他类项目成本 |  |  | ≤1816.453333万元 | 1808.108184万元 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：水工建筑物维修养护成本 |  |  | ≤4.846853万元 | 4.368769万元 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：设备维修养护成本 |  |  | ≤161.224464万元 | 51.249537万元 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：项目总成本 |  |  | ≤1982.52465万元 | 1863.726490万元 | 4 |  | 4
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：按计划完成输水任务，提升单位履职能力 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：业务单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.4