## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市永定河管理处
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市永定河管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.7065 | 58.654 | 0 | 58.654 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.7065 | 58.654 |  | 58.654 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 继续加强年度信息化系统的日常运行维护，保障信息系统的整体稳定运行，支持调度运行、日常办公等工作正常开展 | [5 empty] | 完成2024年网络通信、设备设施的日常运行维护，保障信息系统的整体稳定运行，支持调度运行、日常办公等工作正常开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 铁塔维保数量 |  |  | ＝7座 | 7座 | 3 |  | 3
|  |  | 通信链路维保数量 |  |  | ＝6条 | 6条 | 4 |  | 4
|  |  | 局域网维保数量 |  |  | ＝5处 | 5处 | 4 |  | 4
|  |  | 互联网专线及点对点专线 |  |  | ＝4条 | 4条 | 4 |  | 4
|  |  | 网络设备租赁 |  |  | ＝2台 | 2台 | 4 |  | 4
|  | 质量 指标 | 电话程控交换机维护频率 |  |  | ≥6次/年 | 6次/年 | 4 |  | 4
|  |  | 系统故障解决时间 |  |  | ≤720分钟 | 760分钟 | 4 |  | 3.78 |  | 有部分备品备件无储存，导致故障解决时间较长，今后将加强运维人员力量、技术水平及备品备件数量
|  |  | 故障响应时间 |  |  | ≤30分钟 | 30分钟 | 4 |  | 4
|  |  | 交换机无故障时间 |  |  | ≥22小时/天 | 22小时/天 | 4 |  | 4
|  |  | 通信设施维护频率 |  |  | ≥12次/年 | 19次/年 | 4 |  | 4
|  | 时效 指标 | 系统服务完成时间 |  |  | ＝12月 | 12月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 总成本 |  |  | ≤58.653952万元 | 58.653952万元 | 3 | 3 | 3
|  |  | 管理处通信设施成本 |  |  | ≤12.1353万元 | 12.1353万元 | 1 |  | 1
|  |  | 其他通信设备设施及网络维护成本 |  |  | ≤17.166652万元 | 17.166652万元 | 1 |  | 1
|  |  | 专线链路及互联网接入成本 |  |  | ≤29.352万元 | 29.352万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障信息系统的整体稳定运行，支持防汛、日常办公等工作正常开展 |  |  | 符合 | 符合 | 30 |  | 26 |  | 故障处理不及时，影响信息系统整体正常稳定运行。加强故障快速处理能力。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.78