## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市永定河管理处
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市永定河管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | ` |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3758.3824 | 3164.3496 | 0 | 3144.0356 | 0 | 10 |  | 99.36% |  | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3758.3824 | 3164.3496 |  | 3144.0356 |  | 10 |  | 99.36% |  | 9.94
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对水库、水闸、管线等水利工程及其附属设施设备、防汛道路进行维护，保证永定河沿线水利工程设施完好，对开放区域林木绿地维护养护，保证林草绿地良好生长及避免森林火灾隐患的发生；提升闸站标准化管理水平。 | [5 empty] | 通过对永定河范围内水工设施及其附属设备维护,保证永定河沿线水利工程设施完好。完成水库、水闸、管线等设施维护，保障运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 永定河管线维护 |  |  | =32.9公里 | 32.9公里 | 3 |  | 3
|  |  | 水库维护数量 |  |  | =4座 | 4座 | 3 |  | 3
|  |  | 启闭机等设施的维护数量 |  |  | ≥70台（套） | 70台（套） | 3 |  | 3
|  |  | 水面、岸坡、堤顶路保洁面积 |  |  | ≥8443674平方米 | 8443674平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 林草绿地养护面积 |  |  | ≥3270797公里 | 3270797平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 自动化系统维护数量 |  |  | =8个 | 8个 | 3 |  | 3
|  |  | 堤防维护长度 |  |  | =122公里 | 122公里 | 3 |  | 3
|  | 质量 指标 | 绿地和草坪成活率 |  |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3
|  |  | 自动化设备正常运行率 |  |  | ≥99.9% | 99.9% | 3 |  | 3
|  |  | 保洁区域卫生 |  |  | 良好 | 良好 | 3 |  | 3
|  |  | 水利工程设备运行正常 |  |  | 合格 | 合格 | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 水利工程设施维护完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 |  | 4
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 总成本 |  |  | ≤3181.703889万元 | 3181.703889万元 | 3 |  | 3
|  |  | 水工建筑物维修维护成本 |  |  | ≤220.058325万元 | 220.058325万元 | 2 |  | 2
|  |  | 水环境保洁成本 |  |  | ≤667.27987万元 | 667.27987万元 | 2 |  | 2
|  |  | 林草绿地养护成本 |  |  | ≤681.778106万元 | 681.778106万元 | 2 |  | 2
|  |  | 设备维修养护成本 |  |  | ≤518.462506万元 | 518.462506万元 | 2 |  | 2
|  |  | 其他费用成本 |  |  | ≤1094.125082万元 | 1094.125082万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过对水利工程设施维修维护，保障设施完好 |  |  | 较显著 | 较显著 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为“人文北京、科技北京、绿色北京”的可持续发展及城市建设提供支撑和保障 |  |  | 较显著 | 较显著 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位人员满意度 |  |  | ≥90% | 81% | 10 |  | 6.1 |  | 永定河沿线水利工程施工期间，无法充分满足市民亲水需求。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.04