## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市永定河管理处
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市永定河管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 452.5598 | 0 | 392.4358 | 0 | 10 |  | 86.71% |  | 8.67
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 452.5598 |  | 392.4358 |  | 10 |  | 86.71% |  | 8.67
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对水库等水利工程及其附属设施设备、防汛道路进行维护，保证永定河沿线水利工程设施完好，对开放区域林木绿地维护养护，保证林草绿地良好生长及避免森林火灾隐患的发生；提升闸站标准化管理水平。 | [5 empty] | 于2025年3月-4月，通过对永定河范围内水工设施及其附属设备维护,保证永定河沿线水利工程设施完好。完成水库、管线等设施应急维修，保障运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 设备设施应急维修 |  |  | ≥5项 | 5 | 10 |  | 10
|  |  | 左右堤路限高杆维护 |  |  | ≥2处 | 2 | 10 |  | 10
|  |  | 标识标牌建设 |  |  | ≥100个 | 100 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 项目合同验收 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 5月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 水环境保洁成本 |  |  | ≤53.088265万元 | 52.8361 | 2 | 3 | 2
|  |  | 项目总预算控制数 |  |  | ≤646.040887万元 | 392.4358 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过对水利工程设施维修维护，保障设施完好 |  |  | 较显著 | 符合 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 持续为“人文北京、科技北京、绿色北京”的可持续发展及城市建设提供支撑和保障 |  |  | 较显著 | 符合 | 15 |  | 15
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.67