## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市永定河管理处
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护经费（中央）
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市永定河管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 193.4811 | 0 | 190.0746 | 0 | 10 |  | 98.24% |  | 9.82
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 193.4811 |  | 190.0746 |  | 10 |  | 98.24% |  | 9.82
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对水利工程及其附属设施设备、防汛道路进行维护，保证永定河沿线水利工程设施完好，正常发挥防洪等功能，消除风险隐患，提供防汛保障；提升闸站标准化管理水平。 | [5 empty] | 于2025年3月-4月，通过对永定河范围内水工设施及其附属设备维护,保证永定河沿线水利工程设施完好，为永定河沿岸地区经济发展提供了水环境、防汛保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 维修漏水管道 |  |  | ≥1处 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 维修路灯 |  |  | ≥10套 | 10 | 5 |  | 5
|  |  | 其他配套附属设施维护数量（如管理用房、叠梁库） |  |  | =3处 | 3 | 5 |  | 5
|  |  | 维修伸缩门 |  |  | ≥2处 | 2 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 年度验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 5月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 业务用房修缮成本 |  |  | ≤160.972174万元 | 158.4453 | 10 | 3 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障河道水生态、水环境，持续为周边经济社会发展提供支撑和保障 |  |  | 较显著 | 符合 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 持续为“人文北京、科技北京、绿色北京”的可持续发展及城市建设提供支撑和保障 |  |  | 较显著 | 符合 | 15 |  | 15
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 |  |  | 90% | 85% | 10 |  | 5 |  | 永定河沿线水利工程施工期间，无法充分满足市民亲水需求。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.82