## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市官厅水库管理处
项目名称 |  | 水利工程运维类专项-官厅水库大坝安全鉴定
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市官厅水库管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 330 | 326 | 0 | 326 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 330 | 326 |  | 326 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过大坝安全鉴定,加强基础设施建设，提高水库大坝运行管理水平，提升信息化水平，保障水库大坝正常运行。 | [5 empty] | 于7个月内，组织专业团队严格依照《水库大坝安全评价导则》SL258 - 2017以及《水库大坝安全鉴定办法》（水建管【2003】271号）相关标准，完成大坝安全评价报告编制。严格按照设定的经济成本指标完成该项目，所有成本指标均按指标执行。验收合格率100%，使用人员满意度调查结果显示，满意度达到100%。鉴定完成后，为水库运行维护提供指导。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：完成水库大坝安全鉴定，编制大坝安全评价报告 |  |  | =1套 | 1套 | 20 |  | 18 |  | 已完成大坝安全评价报告编制及专家审查，已按流程提交了申请鉴定的请示，但是还没有组织鉴定。
|  | 质量 指标 | 指标1：安全鉴定程序符合《水库大坝安全评价导则》SL258-2017、《水库大坝安全鉴定办法》（水建管【2003】271号） |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成期限 |  |  | ≤12月 | 7月 | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：安全监测资料分析总成本 |  |  | ≤23.9万元 | 23.9万元 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 指标2：安全检测总成本 |  |  | ≤61.0544万元 | 61.0544万元 | 1 |  | 1
|  |  | 指标3：安全评价控制数总成本 |  |  | ≤144.1万元 | 144.1万元 | 1 |  | 1
|  |  | 指标4：大坝及防渗体系地质雷达无损探测、防渗体系高密度电法探测总成本 |  |  | ≤23.79万元 | 23.79万元 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 指标5：地质勘察、坝体断面尺寸测量总成本 |  |  | ≤42.8812万元 | 42.8812万元 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 指标6：工作大纲审查会、咨询会和鉴定审查会总成本 |  |  | ≤3.24万元 | 3.24万元 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 指标7：金属结构检测总成本 |  |  | ≤15.7万元 | 15.7万元 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 指标8：室内土工试验总成本 |  |  | ≤11.3344万元 | 11.3344万元 | 0.5 |  | 0.5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | /
|  | 社会效益指标 | /
|  | 生态效益指标 | /
|  | 可持续影响指标 | 指标1：通过大坝安全鉴定,为水库运行维护提供指导。 |  |  | 良 | 良 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98