## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市北运河管理处
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市北运河管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 47.673 | 39.9834 | 0 | 39.9834 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.673 | 39.9834 | 0 | 39.9834 | 0 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照302人编制标准，租用100M互联网专线；租用四条SDH专线，传输各类数据及视频至管理处；对网络安全设备特征库进行升级。确保处属各基层单位感知终端数据汇聚至管理处，为防洪调度、水环境保护等工作提供安全稳定的网络环境；提升管理处互联网访问的安全性。 | [5 empty] | 完成互联网及专线租赁工作，更新了网络安全设备识别特征库，有效的保障了管理处正常运转，提升本机构基础管理水平，加强信息安全防控。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 通过租赁线路保障互联网访问 |  |  | =1条 | 1条 | 2 |  | 2
|  |  | 租赁线路保障偏远重要站点数据回传 |  |  | =4条 | 4条 | 3 |  | 3
|  |  | 更新安全规则库设备数量 |  |  | =4个 | 4个 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 网络可用率 |  |  | ≥95% | 98% | 20 |  | 20
|  | 时效 指标 | 有效服务时间 |  |  | =12月 | 12月 | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤41.3834万元 | 39.9834万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为单位网络通讯提供保障，为单位工作正常运转提供保障。提升本机构基础管理水平，加强信息安全防控 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 92.7% | 10 |  | 8 |  | 受网络中断影响，满意度未获得满分，下一步加强沟通，对项目运行中存在的问题及时进行改进。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98