## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市北运河管理处
项目名称 |  | 多因素变化条件下北运河流域防洪排涝能力分析
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市北运河管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 138.5316 | 0 | 137.72 | 0 | 10 |  | 99.41% |  | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 138.5316 |  | 137.72 |  | — |  | 99.41% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 选取温榆河干流、北运河干流、运潮减河、通惠河及坝河为研究流域，充分利用地形精准调查、卫星遥感、数值模型等新技术（1）系统调查主要干支流节点断面，河道各调查断面以及水工建筑物现状高程。（2）量化现状堤防沉降对河道行洪的影响程度，复核北运河沿线堤防达标情况；通过情景设置分析淤积对行洪的影响。（3）明确不同重现期洪水传播时间以及干支流槽蓄量。（4）分析坝河部分区域主要排水口排水状态与河道行洪关系，提取重点内涝风险区域，划定不同水位边界下的内涝风险等级。切实提升北运河流域水利工程运行管理、风险管控精细化水平，全面降低流域洪涝灾害损失。 | [5 empty] | 完成北运河沙河闸至市界、通惠河东便门橡胶坝下游至入河口、运潮减河部分断面及闸涵、桥梁、大型水闸、橡胶坝的调查工作，形成防洪工程数据、水工构筑物高程勘测报告；对河道淤积、堤防、水工构筑物沉降影响进行分析，形成北运河干流、运潮减河、通惠河现状行洪能力分析报告；完成朝阳区坝河部分区域内涝模型构建，形成坝河对朝阳区部分区域内涝影响分析报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 形成北运河沙河闸至市界河道、运潮减河、通惠河堤防及主要防洪工程高精度高程数据1套 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 北运河干流、运潮减河、通惠河主要水工构筑物高程勘测报告1份 |  |  | =1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 北运河干流、运潮减河、通惠河现状河道行洪能力分析报告1份 |  |  | =1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 坝河对朝阳部分区域内涝影响分析报告1份 |  |  | =1份 | 1份 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 多因素变化条件下北运河防洪排涝能力分析项目报告合格 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 完成时间 |  |  | ≤7月 | 4月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 |  |  | ≤138.531592万元 | 137.720000万元 | 10 |  | 10
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升北运河流域水利工程运行管理、风险管控精细化水平，提高北运河流域防洪排涝能力。 |  |  | 优 | 良 | 20 |  | 18 |  | 偏差原因：北运河流域防洪格局不断变化，部分水利工程仍在建设中，防洪工程体系尚未建设完善。 改进措施：需根据流域水利工程变化情况，及时更新相关数据，不断优化调度规则，评估风险点位。持续提高北运河流域防洪排涝能力。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用部门满意度 |  |  | ≥90% | 95.24% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.94