## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市北运河管理处
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市北运河管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 2474.1653 | 0 | 2440.4648 | 0 | 10 |  | 98.64% |  | 9.86
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2474.1653 |  | 2440.4648 |  | — |  | 98.64% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好水工建筑物维修养护、水环境保洁、林草绿地养护、设备设施维修养护等工作，确保水利工程运行安全及水质水环境清洁，切实发挥水利工程防洪兴利效益。 | [5 empty] | 完成水闸、泵站、发电机、自动化设备设施维护，设备设施正常运转，水利工程安全稳定运行；完成所辖河道的绿化、水面、岸坡保洁，开展健康河湖监测，保持并提升河道景观效果，营造宜居生态环境；完成镜河再生水购置，营造镜河优美水环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：维护水闸的数量 |  |  | =15个 | 15个 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：维护泵站的数量 |  |  | =2座 | 2座 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：水质监测点位数 |  |  | =25个 | 25个 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：绿化维护面积 |  |  | =4933988.46平方米 | 4908853.42平方米 | 3 |  | 2.98 |  | 因北运河流域军屯闸改建工程施工，绿化维护面积减少。改进措施：及时调整指标值。
|  |  | 指标5：水面、岸坡保洁面积 |  |  | =17050525.58平方米 | 16996525.58平方米 | 3 |  | 2.99 |  | 镜河北段受东古城街跨河桥工程影响尚不具备通水条件，导致水面工程量减少。改进措施：及时调整指标值。
|  |  | 指标6：有害气体监测站巡检 |  |  | =9套 | 9套 | 3 |  | 3
|  |  | 指标7：水质站维护 |  |  | =4座 | 4座 | 3 |  | 3
|  |  | 指标8：租借SDH线路 |  |  | =4条 | 4条 | 3 |  | 3
|  |  | 指标9：增设木栈道长度 |  |  | =130米 | 0米 | 3 |  | 0 |  | 该部分内容调整为使用中央资金实施。改进措施：及时调整修改指标值。
|  | 质量 指标 | 指标1：镜河水位正常，水质达标 |  |  | 达标 | 达标 | 4 |  | 3.8 |  | 设定指标值不易衡量。改进措施：对指标进行量化。
|  |  | 指标2：保洁区域卫生状况达到的标准 |  |  | 良好、无垃圾废物及漂浮物 | 良好、无垃圾废物及漂浮物 | 5 |  | 4.8 |  | 设定指标值不易衡量。改进措施：对指标进行量化。
|  |  | 指标3：水利工程维护验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤7月 | 10月 | 4 |  | 2.8 |  | 单个分项完成时间均未超7个月，但因各分项实施期不同，项目总体完成时间超7个月。改建措施：提前统筹谋划，合理设置指标。
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：水工设施维护维修项目成本 |  |  | ≤432.130607万元 | 120.006788万元 | 3 |  | 2.5 |  | 设定指标值不准确，部分项目成本为中央资金。改进措施：及时调整修改指标值。
|  |  | 指标2：自动化设备设施维护维修项目成本 |  |  | ≤117.711799万元 | 68.798737万元 | 3 |  | 2.5 |  | 设定指标值不准确，部分项目成本为中央资金。改进措施：及时调整修改指标值。
|  |  | 指标3：绿化水环境维护项目成本 |  |  | ≤2036.726406万元 | 2026.173228万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：镜河再生水购置项目成本 |  |  | ≤107.6万元 | 102.969228万元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标5：项目总成本 |  |  | ≤2835.106418万元 | 2440.464836万元 | 3 |  | 2.5 |  | 设定指标值不准确，部分项目成本为中央资金。改进措施：及时调整修改指标值。
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：通过水利工程维护，保障河道设施完好，充分发挥水利工程防洪兴利效益，保证人民生命财产安全 |  |  | 较显著 | 较显著 | 10 |  | 9.8 |  | 设定指标值不易衡量。改进措施：对指标进行量化。
|  | 生态效益指标 | 指标1：巩固绿化成果，营造优质水环境，为首都人民提供更加宜居的生态环境 |  |  | 较显著 | 较显著 | 10 |  | 9.8 |  | 设定指标值不易衡量。改进措施：对指标进行量化。
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：运行管理单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：沿岸河道两侧居民满意度 |  |  | ≥90% | 98.65% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.33