## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名（盖章）：北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 北京市京密引水管理处怀柔水库大坝安全鉴定项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 394.2595 | 384.72 |  | 384.72 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 394.2595 | 384.72 |  | 384.72 |  | 10 |  | 100% |  | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据相关要求，大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔6-10年进行一次。通过该项目，为水库后期运行管理和维修加固改造提供依据。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日前，该项目共计投入384.72万元，按照相关要求完成水利工程的安全评价工作，延长水库运行年限，发挥其最大使用效益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 输泄水建筑物鉴定 |  |  | =8座 | 8座 | 10 |  | 10
|  |  | 主坝鉴定 |  |  | =1座 | 1座 | 15 |  | 15
|  |  | 副坝评价鉴定 |  |  | =4座 | 4座 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 按要求完成鉴定工作 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 评价内容完成时间 |  |  | ≤12月 | 已于12月底前完成 | 10 |  | 10
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤ 394.259460万元 | 384.72万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 为水库后期运行管理和维修加固改造提供数据支撑，保障水库正常发挥功能。 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 9 |  | 效益指标设置宽泛、约束力不足。日后，将细化效益目标设置，另其更可衡量。
|  | 可持续影响指标 | 提高水库日常管理能力，有效地延长水库运行年限，发挥其最大使用效益。 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 9
生态效益 指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98