## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市北运河管理处
项目名称 |  | 北运河水利工程日常维修养护费(水工建筑物及设备设施维修养护)
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市北运河管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 780.2694 | 702.4864 | 0 | 702.4864 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 780.2694 | 702.4864 |  | 702.4864 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施确保水工建筑物和设备设施安全稳定运行，切实发挥水利工程防洪兴利效益，持续为防汛安全提供支撑和保障。 | [5 empty] | 在计划工期内完成水工设施维修项目、水工设施维护项目和自动化设备设施维护项目，总成本严格控制在预算范围内，保障了水利设施安全运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：维护泵站的数量 |  |  | =2座 | 2座 | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：维护光缆（含配套设施）数量 |  |  | =67公里 | 67公里 | 8 |  | 8
|  |  | 指标3：维护水闸的数量 |  |  | =78座 | 74座 | 8 |  | 7.6 |  | 未及时调整绩效指标。改进措施：绩效监控时进行目标调整。
|  |  | 指标4：维护自记水位计数量 |  |  | =31个 | 31个 | 7 |  | 7
|  | 质量 指标 | 指标1：水利工程维护验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤9月 | ≤9月 | 7 |  | 7
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤707.74539万元 | 702.486355万元 | 15 |  | 15
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：通过水利工程维修维护，保障河道设施完好，充分发挥水利工程防洪兴利效益，保证人民生命财产安全。 |  |  | 较显著 | 较显著 | 20 |  | 16 |  | 原指标设定难以衡量实际效益。改进措施：将定性指标转换为定量指标，以精准评估效益。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 96.85% | 10 |  | 8 |  | 满意度仍有提升空间。改进措施：提高服务意识，结合服务对象需求，提升服务水平。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.6