## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市官厅水库管理处
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市官厅水库管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3355.28 | 2818.0769 | 0 | 2818.0769 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3355.28 | 2818.0769 |  | 2818.0769 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、保障水库水利工程运行安全、库区水面及岸坡整洁，林草绿地及环境良好；2、确保水库三块水质净化湿地的安全运行，改善水库入库水体水质，充分发挥湿地净化水质的作用。3、完成对输水泄洪洞静水池、水质净化湿地河道清淤工作，保证水工建筑物的稳定安全及防止下游河床受到冲刷，河道断面能够正常行洪。4、为营造良好的库区生态环境，拟对辖区内林草绿地等进行整体景观提升，以提升水库绿化美化效果。 | [5 empty] | 在12个月的时间里，资金使用严格控制在预算范围内，严格按照设定的经济成本指标完成该项目，所有成本指标均按指标执行。通过水工建筑及设备维修养护项目对溢洪道、输水泄洪洞、道路、坝坡、闸门及机电设备等设施维修养护，水利工程无破损且正常运转，运行故障率降低，保障水利工程正常运行。通过林草绿地养护项目完成绿地及山林养护，对辖区内林草绿地等进行整体景观提升，营造良好库区生态。通过水环境保洁项目完成库区水面及岸坡保洁，库区水环境持续向好。通过湿地维修养护项目完成三座地湿地维修养护，充分发挥湿地净化水质的作用。完成对输水泄洪洞静水池清淤。最终周边居民对水环境改善满意率高于90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：对拦河坝、坝顶道路、坝区道路、坝坡维护数量 |  |  | ≥134315平方米 | 134315平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：绿地绿化维护面积 |  |  | ≥310000平方米 | 329285平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：山林进行绿化养护面积 |  |  | ≥2910000平方米 | 2913000平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：水面、岸坡进行保洁面积 |  |  | ≥143374000平方米 | 143374000平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：完成水质净化湿地维修养护面积 |  |  | ≥246.6公顷 | 246.6公顷 | 11 |  | 11
|  |  | 指标8：维护护坡及其他混凝土建筑物维护面积 |  |  | ≥539999平方米 | 539999平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标9：维护输水泄洪洞水闸数量 |  |  | ≥2座 | 2座 | 3 |  | 3
|  |  | 指标10：维护输水泄洪洞维护面积 |  |  | ≥15964平方米 | 15964平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标11：维护溢洪道数量 |  |  | ≥1座 | 1座 | 5 |  | 5
|  |  | 指标12：闸门及机电设备维修养护数量 |  |  | ≥407件 | 407件 | 3 |  | 3
|  | 质量 指标 | 指标1：保洁区域卫生状况达到的标准 |  |  | 无垃圾废物及漂浮物，达到规定的卫生标准 | 无垃圾废物及漂浮物，达到规定的卫生标准 | 1 |  | 0.5 |  | 由于库区面积大，假期人流量剧增，致使个别区域出现垃圾清理不及时的状况。后续我们将针对人员活动较为频繁的区域，增派巡查人员，做到及时发现、及时清理。
|  |  | 指标2：符合相关专业质量标准 |  |  | 符合 | 符合 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：水利工程维护达到的标准 |  |  | 无破损、稳定正常运转 | 无破损、稳定正常运转 | 1 |  | 1
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成期限 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标6：专项维修工程预算控制数 |  |  | ≤241.757008万元 | 241.757008万元 | 15 |  | 15
| 效益 指标 | 经济效益指标 | /
|  | 社会效益指标 | 指标1：降低水利工程运行故障率，保证水库水利工程正常运行。 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：确保湿地的正常运行，充分发挥湿地净化功能。 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：有效维护水库水面及岸坡环境。 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 4.5 |  | 由于库区面积大，假期人流量剧增，致使个别区域出现垃圾清理不及时的状况。后续我们将针对人员活动较为频繁的区域，增派巡查人员，做到及时发现、及时清理。
|  | 生态效益指标 | /
|  | 可持续影响指标 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边居民对水环境改善满意率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99