## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市官厅水库管理处
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市官厅水库管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 44.7039 | 0 | 37.96 | 0 | 10 |  | 84.91% |  | 8.49
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 44.7039 |  | 37.96 |  | — |  | 84.91% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过水利工程险工险段巡查的实施，第一时间发现潜在问题，使水库正常发挥其正常功能，通过巡查，发现问题及时采取措施修复加固，增强工程的稳固性，为科学规划和管理提供依据。2.通过水库GNSS变形监测系统本地化部署升级项目建设，解决GNSS监测公网传输的安全问题，使监测系统更加完善。 | [5 empty] | 于6个月内，资金使用严格控制在预算范围内，严格按照设定的经济成本指标完成该项目，所有成本指标均按指标执行。其中，通过水利工程险工险段巡查，对水利工程枢纽、塌岸等水利工程区域及相关设施进行巡查，检查水利工程运行状态,发现影响水环境和水利设施正常运行的行为，及时进行劝阻和制止，并做好工作记录；通过水库GNSS变形监测系统本地化部署，对水库GNSS变形监测系统现有部署方式进行改造，实现该系统的本地部署，使监测系统更加完善。验收合格率100%，使用人员满意度调查结果显示，满意度达到100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：设备改造数。 |  |  | =77套 | 77套 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：服务器采购数。 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：数据解算次数。 |  |  | ≥60次 | 60次 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：巡查次数。 |  |  | ≥180次 | 180次 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 指标5：验收合格率。 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成期限。 |  |  | ≤6月 | 6月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：险工险段巡查项目总成本。 |  |  | ≤16.777920万元 | 12.300000万元 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 指标2：水库GNSS变形监测系统本地化部署升级总成本。 |  |  | ≤27.926000万元 | 25.660000万元 | 7.5 |  | 7.5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | /
|  | 社会效益指标 | 通过水利工程险工险段巡查的实施，第一时间发现潜在问题。 |  |  | 优 | 良 | 20 |  | 18 |  | 巡查频次未完全匹配极端天气预警机制；改进措施：建立极端天气下动态巡查响应机制，根据气象预警增加巡查频次。
|  | 生态效益指标 | /
|  | 可持续影响指标 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理人员满意度 |  |  | 满意，达到要求 | 满意，达到要求 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.49