## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市官厅水库管理处
项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市官厅水库管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240.6217 | 215.1 | 0 | 215.1 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240.6217 | 215.1 |  | 215.1 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为改变当前存在的仪器设备老化，不能满足检测需求等问题，及时了解水资源、水环境状况，合理开发利用水资源保护水环境，提供数据支持；同时购置新的电工工具。保证电工工作环境；更新管理处会商系统设备，提供更稳定的会商环境。 | [5 empty] | 已完成项目的购置工作，共计新增设备229个，设备合格率100%。保障设备成本达标的同时，在规定时间内对设备进行供货及安装调试。提升电力保障能力，做到节约能源等目标，提升水务系统水资源质量监测能力，确保监测工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 新增设备 |  |  | ≥229个 | 229个 | 4 |  | 4
|  | 质量 指标 | 设备质量合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目中期考核通过率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 设备安装、调试完成时间 |  |  | ＝10月 | 7-10月 | 2 |  | 2
|  |  | 验收完成时间 |  |  | ＝11月 | 2025-11-28 | 5 |  | 5
|  |  | 招标采购完成时间 |  |  | ＝9个月 | 2个月 | 5 |  | 5
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤1个月 | 7天 | 7 |  | 7
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 电工设备成本 |  |  | ≤2.315000万元 | 3.825000 万元 | 3 |  | 1.82 |  | 本项目为公开招标合同，中期监控时尚未招标，导致实际金额与绩效指标要求不符。 改进措施：加强预算管理，夯实预算管理基础。
|  |  | 会商系统升级改造设备成本 |  |  | ≤29.505400万元 | 29.525000万元 | 2 |  | 1.99
|  |  | 水质专用检测设备成本 |  |  | ≤184.000000万元 | 181.750000万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 提升电力保障能力，节约能源，降低日常维护费用等 |  |  | 良 | 良 | 4 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 进一步提升水务系统水资源质量监测能力，确保地表水、地下水、水生态监测工作的顺利开展，为全市水资源调度和保护提供基础数据。 |  |  | 较显著 | 较显著 | 16 |  | 16
|  | 生态效益指标 | 保证电工工作环境，保障电力日常维护工作能够顺利开展 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 5
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位使用满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 7 |  | 部分仪器存在操作复杂等情况。 改进措施：积极与厂家协调，尽可能优化操作程序。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.81

## Sheet1
4
5
348000 | 1440 | 191520 | 2
880000 | 1040 | 13500 | 10
290000 | 960 | 9728 | 2
299500 | 240 | 3000 | 2
1817500 | 480 | 2500 | 5
| 240 | 7580 | 7
| 320 | 3500 | 1.82
| 640 | 9600 | 1.99
| 720 | 4752 | 10
| 1600 | 9120 | 4
| 1360 | 2000
| 800 | 27000
| 640 | 8900 | 16
| 640 | 1200
| 5520 | 1350
| 400 | 295250 | 5
4080
700
960
| 800 |  | 10
950
450
980
560
1650
570
320
120
640
480
290
330
920
1380
460
690
270
100
200
1190
270
410
1060
100
170
110
38250