## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市官厅水库管理处
项目名称 |  | 水质监测费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市官厅水库管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 77.5769 | 75.0281 | 0 | 75.0274 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 77.5769 | 75.0281 |  | 75.0274 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照2024年度地表水、地下水及降水监测计划。掌握水库及上下游流域水环境状况，提升分中心实验室综合监测能力。并确保坝后自动监测站正常运行。 | [5 empty] | 已按照2024年度地表水、地下水及降水监测计划完成监测工作。地表水、地下水及大气降水监测站点共40个，人工监测次数600余次，产生监测数据14135个，使监测数据的质控率达到20.38%，保障服务对象满意度达到100%。分中心实验室及自动监测站运行正常。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 人工监测次数 |  |  | =100% | 600% | 10 |  | 10
|  |  | 监测站点数 |  |  | ≥40个 | 40个 | 20 |  | 20
|  |  | 水质监测数据 |  |  | ≥12000个 | 14135个 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 质量控制率 |  |  | ≥10% | 20.38% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12个月 | 12个月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 水质检测费 |  |  | ≤48.006560万元 | 49.835600万元 | 1 |  | 0.96 |  | 为提高检测效率，更新监测设备。扩增新监测方法，临时增加购置试剂耗材。 改进措施：加强预算管理，夯实预算管理基础。
|  |  | 水质自动监测费 |  |  | ≤12.907785万元 | 11.704000万元 | 3 |  | 3
|  |  | 实验室设备维护费 |  |  | ≤14.113725万元 | 13.487800万元 | 1 |  | 1
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 掌握水库及上下游流域水环境状况，提升分中心实验室综合监测能力。 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 25 |  | 原因：对于水质监测工作的宣传不足，改进措施： 加强水源保护的宣传工作
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.96