## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市北运河管理处
项目名称 |  | 北运河管理处水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市北运河管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 2960.6715 | 0 | 2960.5089 | 0 | 10 |  | 99.99% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2960.6715 |  | 2960.5089 |  | — |  | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施确保水工建筑物和设备设施安全稳定运行，切实发挥水利工程防洪兴利效益，保证城市水环境安全，营造优质的水环境，为首都人民提供更加宜居的生态环境，同时，持续为防汛安全提供支撑和保障。 | [5 empty] | 通过完成水闸维护、泵站维护、发电机维修养护等，保证了设备设施正常运转，确保水利工程安全稳定运行，为北运河流域防洪安全提供了坚实保障；完成所辖河道的绿化水环境维护，实现了管理范围内河道水面、岸坡等区域卫生状况良好，绿地植物正常生长，保证了水环境安全；完成镜河再生水购置，营造镜河优美水环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：绿地维护及水面岸坡保洁面积 |  |  | ≥2784万平方米 | 2779万平方米 | 14 |  | 13.99 |  | 镜河北段受东古城街跨河桥工程影响尚不具备通水条件，导致水面工程量减少54000平方米。改进措施：提高项目前瞻性，及时调整指标。
|  |  | 指标4：维护泵站的数量 |  |  | =2座 | 2座 | 3 |  | 3
|  |  | 指标5：维护光缆（含配套设施）数量 |  |  | =67公里 | 67公里 | 7 |  | 7
|  |  | 指标6：维护水闸的数量 |  |  | =78个 | 78个 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：保洁区域卫生状况达到的标准 |  |  | 良好、无垃圾废物及漂浮物 | 良好、无垃圾废物及漂浮物 | 5 |  | 4.25 |  | 设定指标值不易衡量。改进措施：对指标进行量化。
|  |  | 指标2：镜河水位正常，水质达标 |  |  | 达标 | 达标 | 3 |  | 2.55 |  | 设定指标值不易衡量。改进措施：对指标进行量化。
|  |  | 指标3：水利工程维护验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 9月 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：水工设施维护项目成本 |  |  | ≤130万元 | 129.519879万元 | 6 |  | 6
|  |  | 指标4：项目总成本 |  |  | ≤3117.588085万元 | 2960.508916万元 | 9 |  | 8 |  | 核减金额较多。改进措施：进一步加强预算编制准确性。
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：通过水利工程维护，保障河道设施完好，充分发挥水利工程防洪兴利效益，保证人民生命财产安全 |  |  | 较显著 | 较显著 | 10 |  | 8.5 |  | 设定指标值不易衡量。改进措施：对指标进行量化。
|  | 生态效益指标 | 指标1：巩固绿化成果，营造优质水环境，为首都人民提供更加宜居的生态环境 |  |  | 较显著 | 较显著 | 10 |  | 8.5 |  | 设定指标值不易衡量。改进措施：对指标进行量化。
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：沿岸河道两侧居民满意度 |  |  | ≥90% | 97% | 10 |  | 9 |  | 调查问卷设置较简单。改进措施：对调查问卷进行调整，充分开展调查。
总分 | [9 empty] | 93.79
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。