## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市密云水库管理处
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市密云水库管理处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 152.3028 | 147.7543 | 0 | 147.7543 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 152.3028 | 147.7543 |  | 147.7543 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对密云水库管理处网络系统、综合业务管理、密云水库通讯系统、密云水库会商系统进行维护，对机房空调维护保养，租用两入库站专线、互联网专线、密云水库通信光缆，确保密云水库信息系统运行正常。 | [5 empty] | 项目完成了对密云水库管理处网络系统、综合业务管理、密云水库通讯系统、密云水库会商系统进行维护，对机房空调维护保养，租用两入库站专线、互联网专线、密云水库通信光缆，项目按照进度实施，且各个部分均按照合同执行，有效的保障了密云水库信息系统运行正常。设备正常运转率100%，有效的保障了维护系统的正常运行。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：维护频次。 |  |  | ≥275次 | 271次 | 5 |  | 4.93 |  | 密云水库数字孪生流域建设工程（施工五标：云网系统改造）开工后，更换部分网络设备，减少网络系统维修维护4次；今后我处将结合实际申报预算和绩效目标。
|  |  | 指标2：系统软件运行维护数量 |  |  | =6项 | 6项 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：系统硬件运行维护数量 |  |  | =6项 | 6项 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：租用通用光缆及专线数量 |  |  | =28条 | 28条 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：故障排除率。 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：故障响应率。 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：运行安全率。 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：软硬件运行维护时间 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：通信光缆及专项租赁时间。 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目成本控制数 |  |  | ≤148.5783万元 | 147.7543万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益 指标 | 指标1：维护及时有效，保证系统正常运行，为密云水库四个安全提供技术支撑。 |  |  | 优 | 良 | 30 |  | 24 |  | 该项目的实施为密云水库四个安全提供了支撑，尽管在系统稳定运行方面取得了一定成效，但在‌响应速度、预防维护‌上仍有提升空间。下一步将强化运行维护与管理，提高信息化技术水平和信息传输效率。
指标2：
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：系统使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.93