## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市密云水库管理处
项目名称 |  | 水质监测费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市密云水库管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 117.577 | 100.3726 | 0 | 100.3726 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.577 | 100.3726 |  | 100.3726 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展水质监测工作，完成北京市水务局下达的年度工作计划、质控计划，包括地表水、地下水、大气降水、饮用水、污废水及再生水等的水质监测工作，库区水质自动监测工作，为密云水库的水质安全提供数据支撑。 | [5 empty] | 项目完成了标准物质购置、废液处理费、地下水委托采样费、仪器设备检定、仪器设备配件购置、设备维修、安防视频服务费、药品购置、耗材购置、实验室信息管理系统技术服务等，以及对水质自动监测设备的维护，完成北京市水务局下达的年度工作计划、质控计划，包括但不限于地表水、地下水、大气降水、饮用水、污废水及再生水的水质监测工作，库区水质自动监测工作，确保实验室检测数据和自动监测数据基本一致，符合置信范围，为密云水库的水质安全提供数据支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：调节池站大气降水采样、监测工作相关指标数量。 |  |  | =12个 | 12个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：富营养化加密监测工作涉及站点数量。 |  |  | =23个 | 23个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：密云区、怀柔区地下水采样、监测工作涉及站点数量。 |  |  | =21个 | 21个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：密云区、怀柔区地下水采样、监测工作相关指标数量。 |  |  | =39个 | 39个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：密云水库及其上下游流域采样、监测工作涉及站点数量。 |  |  | =45个 | 45个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：密云水库及其上下游流域采样、监测工作项目数量。 |  |  | =45个 | 45个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：水质及气象数据采集涉及站点数量。 |  |  | =5个 | 5个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：水质及气象数据采集数量。 |  |  | =19个 | 19个 | 1 |  | 1
|  |  | 指标9：设备设施维修维护次数。 |  |  | =45次 | 49次 | 2 |  | 1.83 |  | 一是年度指标值设置不完整；二是由于数字孪生项目实施，自9月1日起停止对3个站点进行维护，因此，2024年3季度减少了相应工作量。下一步，我处将结合实际申报预算，规范指标设定。
|  |  | 指标10：自动监测设备系统巡检次数。 |  |  | =26次 | 25次 | 2 |  | 1.92
|  |  | 指标11：自动监测设备仪器校准次数。 |  |  | =26次 | 25次 | 1 |  | 0.96
|  | 质量 指标 | 指标1：故障排除率。 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：水质监测质量符合《北京市水环境监测中心管理体系文件》《水环境监测规范》（SL219-2013）《生活饮用水卫生标准 生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.1~5750.13-2006)《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）等相关要求。 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：完成资金支付时间。 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：人工单价成本（软件工程师）。 |  |  | ≤0.04675万元/天 | 0.04375万元/天 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标2：人工单价成本（信息系统运行维护工程师）。 |  |  | ≤0.042万元/天 | 0.038万元/天 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标3：项目成本控制数 |  |  | ≤112.9466万元 | 100.3726万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：为密云水库水环境管理提供科学、合理技术支撑，为首都北京的可持续发展及城市建设提供技术保障。 |  |  | 优 | 良 | 15 |  | 13 |  | 该项目的实施发挥了保障供水安全的社会效益。下一步，我处将持续保持水质水生态监测常态化，发挥好密云水库蓄水功能，保障北京供水安全，提高社会效益。
|  | 生态效益指标 | 指标1：保障密云水库水质安全，保障向北京城区的供水安全，水质维持国家地表水Ⅱ类标准。 |  |  | 优 | 良 | 15 |  | 13 |  | 该项目的实施发挥了保障水质安全的生态效益。下一步，我处将持续加强水质水生态监测能力建设，确保库区水质维持国家地表水Ⅱ类标准，保障北京供水安全，提高生态效益。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：被服务单位满意度。 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.71