## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市密云水库管理处
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市密云水库管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4719.1791 | 4324.1503 | 0 | 4324.1503 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4719.1791 | 4324.1503 |  | 4324.1503 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施该项目，对密云水库7座大坝、7条隧洞、3座溢洪道和1座调节池等的坝坡、护坡、道路等水利工程设施进行维修维护；对闸门、启闭机、变压器、高压线路、信息化系统及护网等设备设施进行维修保养；对水库库区水面进行清漂保洁，对绿地、苗圃和山林进行养护等，以达到水库的水利工程设备设施外观整洁、状态完好、运行正常和水环境安全的总体工作目标，保障密云水库工程安全、防汛安全、供水安全和水环境安全。 | [5 empty] | 项目完成了对密云水库水工建筑物及其附属设施的维修维护；完成工程船只维护以及高压线路、中心站、监测站点、护网等设备设施的维修保养等；完成了库区水面、岸坡的清漂保洁；完成了绿地、苗圃的养护管理和水源涵养林管护，达到了水库的水利工程设备设施外观整洁、状态完好、运行正常和水环境安全的总体工作目标，保障了密云水库工程安全、防汛安全、供水安全、水环境安全和人员安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：白河枢纽水工、机闸、水文日常维护：坝顶道路、坝区道路、隧洞、闸室保洁等维护面积。 |  |  | =39.2092万平方米 | 38.3491万平方米 | 2 |  | 1.96 |  | 指标设置不准确。下一步，我处将严格绩效管理，规范指标申报，确保指标设置准确。
|  |  | 指标2：白河枢纽水工、机闸、水文日常维护：水文站水文监测设施维护保养数量。 |  |  | =4座 | 4座 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：白河枢纽水工、机闸、水文日常维护：闸门、启闭机、防冰泵、发电机组、电葫芦等设施维护数量。 |  |  | =43台 | 43台 | 1 |  | 1
|  |  | 指标4：潮河枢纽水工、机闸、水文日常维护（2024年1-3月）：坝坡、护坡、道路等维护面积；绿地维护面积；闸室、供配电室等保洁面积。 |  |  | =32.813677万平方米 | 32.813677万平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：潮河枢纽水工、机闸、水文日常维护（2024年1-3月）：闸门、启闭机、备用发电机、电葫芦、天车、提闸机、防冰泵等设施维护数量。 |  |  | =69台 | 69台 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：潮河枢纽水工、机闸、水文日常维护（2024年4-12月）：坝坡、护坡、道路等维护面积；绿地维护面积；闸室、供配电室等保洁面积。 |  |  | =33.407133万平方米 | 33.407133万平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：潮河枢纽水工、机闸、水文日常维护（2024年4-12月）：购置工程管理物料、闸门运行维护物料、机电运行维护物料、水文（水工）设施维护物料数量。 |  |  | =169项 | 169项 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：潮河枢纽水工、机闸、水文日常维护（2024年4-12月）：闸门、启闭机、备用发电机、电葫芦、天车、提闸机、防冰泵等设施维护数量。 |  |  | =81台 | 81台 | 2 |  | 2
|  |  | 指标9：潮河枢纽水工、机闸、水文日常维护：水文站日常维护、下会水文站缆道维护、下会水文站垃圾清运、水文站观测场维护。 |  |  | =4项 | 4项 | 2 |  | 2
|  |  | 指标10：高压供电线路代维护工作分项数 |  |  | =2项 | 2项 | 2 |  | 2
|  |  | 指标11：库区封闭管理设备设施维护分项数 |  |  | =4项 | 4项 | 2 |  | 2
|  |  | 指标12：绿地管护：绿地养护管理、苗圃养护管理、白河发电隧洞支洞尾水渠绿地管理面积。 |  |  | ≥36.60072万平方米 | 36.60072万平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标13：绿地管护分项数。 |  |  | =6项 | 6项 | 2 |  | 2
|  |  | 指标14：密云水库第一溢洪道、第三溢洪道电梯维护保养：电梯维护保养数量。 |  |  | =2台 | 2台 | 2 |  | 2
|  |  | 指标15：密云水库工程船只运行维护：船只及附属设施运行维护数量。 |  |  | =33个（座、艘） | 33个（座、艘） | 2 |  | 2
|  |  | 指标16：密云水库水面保洁：水面保洁面积、岸坡保洁面积、割除三裂叶豚草面积。 |  |  | =174.51042平方千米 | 174.51042平方千米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标17：密云水库水面保洁船只及附属设施维修分项数。 |  |  | =2项 | 2项 | 1 |  | 1
|  |  | 指标18：鸟类栖息地生态功能提升：水质监测、土壤监测、生物多样性监测、鸟类监测次数。 |  |  | ≥80次 | 80次 | 2 |  | 2
|  |  | 指标19：燃料费购置 |  |  | =1项 | 1项 | 2 |  | 2
|  |  | 指标20：水利枢纽水利工程维修维护分项数 |  |  | =26项 | 26项 | 2 |  | 2
|  |  | 指标21：水源涵养林生态保护措施分项数 |  |  | =4项 | 4项 | 2 |  | 2
|  |  | 指标22：中心站维护、监测站维护数量。 |  |  | =399个 | 314个 | 2 |  | 1.57 |  | 密云水库数字孪生流域建设工程开工后,监测站维护数量减少85个；今后，我处将结合实际申报预算和绩效目标。
|  | 质量 指标 | 指标1：绿地管护和山林养护达到的标准 |  |  | 北京市地方标准《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T 213-2014）中三级绿地园林植物养护管理技术措施及要求；山林养护达到清理后地面杂草残留高度不超过10公分，可燃物清理按合同要求完成并及时清运出林区。降低虫害爆发风险，更好的发挥林木涵养水源作用。 | 满足北京市地方标准《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T 213-2014）中三级绿地园林植物养护管理技术措施及要求 | 1 |  | 1
|  |  | 指标2：水利工程设施运行标准 |  |  | 水利工程设备设施运行正常。挡、输、泄水建筑物运行平稳，闸门、启闭机运行正常，水工、水文监测设备运行正常。主要水工建筑物及附属设备设施外观完好，能正常发挥其功能。 | 水利工程设备设施运行正常。挡、输、泄水建筑物运行平稳，闸门、启闭机运行正常，水工、水文监测设备运行正常。主要水工建筑物及附属设备设施外观完好，正常发挥其功能。 | 2 |  | 1.6 |  | 我处按相关标准进行维护，项目质量符合质量要求。下一步，我处将结合水利工程及其附属设备设施管理要求，强化运行维护与管理,继续提高运维质量。
|  |  | 指标3：水面保洁区域卫生状况达到的标准 |  |  | 良好、无垃圾废物及漂浮物，达到合同规定的卫生标准，通过验收。 | 良好、无垃圾废物及漂浮物，达到合同规定的卫生标准，通过验收。 | 1 |  | 1
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 2 |  | 2
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本控制数 |  |  | ≤4397.661841万元 | 4324.150339万元 | 12 |  | 12
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：确保水库各项水利工程设施运行正常，发挥好水库的防洪、供水等功能，保障北京及下游地区人民生命、财产安全。 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | 该项目的实施发挥了防洪、供水等社会效益。下一步，我处将结合水利工程及其附属设备设施管理要求，强化运行维护与管理，持续发挥好水库防洪、供水等功能，保障北京及下游地区人民生命、财产安全，提高社会效益。
|  | 生态效益指标 | 指标1：保障密云水库工程安全、供水安全和防汛安全、水环境安全，水质维持国家地表水Ⅱ类标准。 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | 该项目的实施发挥了生态效益。下一步，我处将持续做好水利工程及其附属设备设施、林草绿地等维护工作，确保密云水库运行安全，维护水库生态环境，提高生态效益。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 |  |  | ≥90% | 92.1% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.13