## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市密云水库管理处
项目名称 |  | 密云水库展览馆-水生态保护与成果展厅建设
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市密云水库管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 81.2407 | 81.2407 | 0 | 81.2407 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 81.2407 | 81.2407 |  | 81.2407 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过在密云水库展览馆增设生态保护与成果展厅，用事物和造型展板展示水源涵养林的历史演变、湿地与生态系统多样性保护措施、有害生物防治、野生动物保护、护林防火等业务工作，用以达到倡导大众关注生态问题、提升环保意识，珍惜水资源、保护水生态。 | [5 empty] | 完成水生态保护与成果展厅建设，包括完成地面、吊顶改造；新建PVC文字展板、环形活体生态鱼缸、树形墙面结构、野生动物标本，整体沙盘等内容。通过该项目的实施，多维度展示水源涵养林从过去到现在的历史演变过程，展示湿地与生态系统多样性保护措施、有害生物防治工作、野生动物保护工作以及护林防火工作内容，使参观者直观的了解各项工作发展脉络和重要意义，认识到生态保护工作的复杂性和重要性，从而提升环保意识，珍惜水资源、保护水生态。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：地面改造面积 |  |  | ≥96.15平方米 | 96.15平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：吊顶改造面积 |  |  | ≥96.15平方米 | 96.15平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：新建PVC文字展板面积 |  |  | ≥2.56平方米 | 2.56平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：新建地台内设假山面积 |  |  | ≥3.84平方米 | 3.84平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：新建环形活体生态鱼缸数量 |  |  | ≥1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：新建密云地图内含水库库形图面积 |  |  | ≥0.315平方米 | 3.2平方米 | 2 |  | 1.4 |  | “密云地图内含水库库形图”属于沙盘的构成部分，沙盘实际完成值为3.2平方米（包含0.315平米），下一步我处将继续规范指标设置。
|  |  | 指标7：新建树形墙面结构面积 |  |  | ≥15.3平方米 | 15.3平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：新建野生动物标本数量 |  |  | ≥6个 | 5个 | 2 |  | 1.67 |  | 预算评审审定标本数量为5个，绩效监控时未及时进行调整，下一步我处将规范绩效管理，规范指标设置及监控管理。
|  |  | 指标9：新建圆形卫星地图面积 |  |  | ≥2.38平方米 | 2.38平方米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标10：新建整体沙盘数量 |  |  | ≥1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  | 质量 指标 | 指标1：项目完工验收合格率 |  |  | = 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：新建及改造内容完成率 |  |  | = 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：新建设施有效运转率 |  |  | = 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：组织实施时间 |  |  | 2024年12月底前完成 | 6月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目成本控制数 |  |  | ≤81.240715万元 | 81.240715万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：密云水库展览馆-水生态保护与成果展厅建设建成后，广大党员、干部和群众可以通过展览展示、理论授课、仪式教育等形式，更好地传承“密云水库精神”、重温革命历史，进一步坚定理想信念，强化使命担当，积极为推动密云水库绿色高质量发展贡献力量。 |  |  | 优 | 良 | 20 |  | 16 |  | 该项目的实施提升了水生态保护的宣传科普作用。下一步，我处将结合展馆宣传运行和展示陈内容的管理，强化展览馆科普、教育形式，丰富馆内陈列，细化宣传方式，保障密云水库展览馆-水生态展厅的安全运行提高倡导大众关注生态问题的作用。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参观人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.07