## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市密云水库管理处
项目名称 |  | 密云水库展览馆运行管理费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市密云水库管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.6604 | 22.0958 | 0 | 22.0958 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.6604 | 22.0958 |  | 22.0958 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 密云水库展览馆为市级爱国主义教育基地，已正式对社会开放。为确保展览馆设备设施正常运行，内部环境良好，对展示信息系统、展览馆设备设施和房屋进行维修维护，以充分发挥爱国主义教育基地宣教作用。 | [5 empty] | 项目完成了对密云水库展览馆内墙粉刷，更换铝镁合金门，维修更换木门贴脸及筒子板；完成了展示信息系统除尘、多媒体设备电路接口检测、灯光系统维护、多媒体设备及线路维护、软件系统维护及系统巡检，有效提升了参观环境，保障了展览馆设备设施的正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：更换铝镁合金门数量 |  |  | =4樘 | 4樘 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：内墙翻新粉刷面积 |  |  | =1285.8平方米 | 1285.8平方米 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：维修木门数量 |  |  | =14樘 | 14樘 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：展示信息系统灯光系统维护次数 |  |  | ≥12次 | 12次 | 3 |  | 3
|  |  | 指标5：展示信息系统多媒体设备电路接口检测次数 |  |  | ≥6次 | 6次 | 3 |  | 3
|  |  | 指标6：展示信息系统多媒体设备及线路维护次数 |  |  | ≥10次 | 10次 | 3 |  | 3
|  |  | 指标7：展示信息系统软件系统维护次数 |  |  | ≥10次 | 10次 | 3 |  | 3
|  |  | 指标8：展示信息系统设备除尘次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 3 |  | 3
|  |  | 指标9：展示信息系统巡检次数 |  |  | ≥10次 | 10次 | 3 |  | 3
|  | 质量 指标 | 指标1：展览馆服务设施改善符合合同要求，通过验收。 |  |  | 符合 | 符合 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：展示信息系统安全程度 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：展示信息系统运行维护符合合同要求，通过验收。 |  |  | 符合 | 符合 | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 |  | 4
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：展览馆服务设施改善成本控制数 |  |  | ≤11.895844万元 | 11.895844万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：展示信息系统运行维护成本控制数 |  |  | ≤10.2万元 | 10.2万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：确保展览馆设备设施正常运行，提升参观环境。 |  |  | 优 | 良 | 30 |  | 25 |  | 展览馆设备老化，影响参观效果；下一步将加强设备设施的维护，逐步提升参观环境，更好的发挥红色爱教基地的作用。
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参观人员满意度 |  |  | ≥90% | 94% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95