## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市城市河湖管理处
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市河湖管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6550 | 5748.1799 | 0 | 5748.1799 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6550 | 5748.1799 | 0 | 5748.1799 | 0 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施城市河湖水工建筑及附属设施维护、机闸及变压器等设施设备维护、水面及岸坡保洁、绿化养护及垃圾清运消纳等项目，保障城市河湖水利工程安全运行、防汛、供水和水环境安全，提升城市运行管理水平，增加市民亲水活动的获得感、幸福感和安全感。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，通过完成水闸、橡胶坝、液压系统、发电设备维修养护，完成河道水面、岸坡及滨河路步道保洁，完成乔灌木、草皮河坡及色带养护，完成垃圾清运消纳，完成自动化设备维护，保障了城市河湖水利工程安全运行、防汛、供水和水环境安全，提升了城市运行管理水平，增加市民亲水活动的获得感、幸福感和安全感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 自动化设备维护数量 |  |  | =684台 | 684台 | 4 |  | 4
|  |  | 草皮河坡及色带养护面积 |  |  | =0.8409平方千米 | 0.8409平方千米 | 4 |  | 4
|  |  | 水面保洁面积 |  |  | =3.8152平方千米 | 3.8152平方千米 | 4 |  | 4
|  |  | 发电设备维护数量 |  |  | =25台 | 25台 | 4 |  | 4
|  |  | 乔灌木养护数量 |  |  | =73443株 | 73443株 | 4 |  | 4
|  |  | 垃圾清运消纳数量 |  |  | =12779.19吨 | 12779.19吨 | 4 |  | 4
|  |  | 水闸、橡胶坝维修养护数量 |  |  | =70座 | 70座 | 4 |  | 4
|  |  | 液压系统维护数量 |  |  | =13座 | 13座 | 4 |  | 4
|  |  | 岸坡及滨河路步道保洁面积 |  |  | ＝1.086平方千米 | 1.086平方千米 | 4 |  | 4
|  | 质量 指标 | 垃圾堆放点垃圾清运消纳率 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 设备设施故障率 |  |  | ≤5% | 0% | 2 |  | 2
|  |  | 水面基本无堆积漂浮物，河坡、滨河路及步道无垃圾、渣土和其它废弃物。 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2
|  |  | 自动化运行维护故障响应排除率 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 绿化及绿地植被成活率 |  |  | ≥95% | 98.6% | 2 |  | 2
|  | 时效 指标 | 验收时间 |  |  | 2024年12月31日前 | 2024年12月16日 | 2 |  | 2
|  |  | 机闸等设施设备汛前检查维护完成时间 |  |  | 2024年5月31日前 | 2024年5月26日 | 2 |  | 2
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤5767.695903万元 | 5748.179905万元 | 3 |  | 2 |  | 后续加强预算编制精准性
|  |  | 水利工程设备设施维护成本 |  |  | ≤1359.536197万元 | 1359.526197万元 | 3 |  | 2 |  | 后续加强预算编制精准性
|  |  | 水环境维护、绿化养护成本 |  |  | ≤3940.277957万元 | 3920.844213万元 | 3 |  | 2 |  | 后续加强预算编制精准性
|  |  | 自动化设备维护、水质维护成本 |  |  | ≤387.881749万元 | 387.881749万元 | 3 |  | 3
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保证水闸橡胶坝等工程正常运行，供水、排水等设施设备正常运行，保证城市河道供水，防汛及水环境安全。 |  |  | 正常 | 正常 | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 保证城市河湖水环境安全；保持并提升城市河湖景观效果，美化城市环境 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 确保水工建筑物正常运行，延长水工建筑物运行年限，确保机闸等设施设备稳定运行，保证各项工作正常开展。 |  |  | 正常 | 正常 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  |  | ≥90% | 90.5% | 5 |  | 5
|  |  | 使用部门满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97