## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市城市河湖管理处
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护经费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市河湖管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 495.5079 |  | 404.457 |  | 10 |  | 81.62% |  | 8.16
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 495.5079 |  | 404.457 |  | — |  | 81.62% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对水工建筑物及附属设施进行维修，消除安全隐患，确保水工建筑物及附属设施安全运行。 | [5 empty] | 通过完成电缆维修，滨河步道连通，水文仪器鉴定，水文仪器维修及水工建筑物及附属设施维修，消除安全隐患，确保水工建筑物及附属设施安全运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 电缆维修长度 |  |  | ≥810米 | 810米 | 5 |  | 5
|  |  | 电波流速仪鉴定数量 |  |  | ＝1台 | 1台 | 4 |  | 4
|  |  | 移动厕所维修数量 |  |  | ＝1处 | 1处 | 4 |  | 4
|  |  | 旋浆式流速仪鉴定数量 |  |  | ＝4台 | 4台 | 4 |  | 4
|  |  | 水准仪鉴定数量 |  |  | ＝15台 | 15台 | 4 |  | 4
|  |  | 电波流速仪维修数量 |  |  | ＝1台 | 1台 | 4 |  | 4
|  |  | 滨河步道连通长度 |  |  | ≥148米 | 148米 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 工程验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 水文仪器鉴定符合相关标准及规范 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | 2025年4月底前 | 2025-04-28 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤495.50792万元 | 404.457002万元 | 3 |  | 2 |  | 后续加强预算编制精准性
|  |  | 水工建筑物维修成本 |  |  | ≤269.06792万元 | 241.021862万元 | 3 |  | 2 |  | 后续加强预算编制精准性
|  |  | 水文仪器鉴定成本 |  |  | ≤1.23万元 | 0.975万元 | 6 |  | 4 |  | 后续加强预算编制精准性
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 确保水工建筑物及附属设施安全运行 |  |  | 优 | 优 | 25 |  | 25 |  | 后续加强资料收集
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 8 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.16