## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市城市河湖管理处
项目名称 |  | 水利工程运维类专项—北京市城市河湖管理处桥梁检测与评定
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市河湖管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 375.22 | 353.92 | 0 | 353.92 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 375.22 | 353.92 |  | 353.92 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对管辖桥梁检测与评定，对桥梁技术状况进行评估分级，及时准确掌握桥梁安全状况，科学制定管理养护措施，保障城市桥梁完好和安全运行，充分发挥桥梁功能。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，完成25座桥梁鉴定工作，并完成报告编写，及时准确掌握桥梁安全状况，为下一步维修工作做准备，确保城市桥梁完好和安全运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 编写桥梁检测与评定报告 |  |  | =25份 | 25份 | 10 |  | 10
|  |  | 完成鉴定桥梁数 |  |  | =25座 | 25座 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 符合《城市桥梁检测与评定规范》（CJJ T 233-2015）规定 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 完成时间 |  |  | ≤12月 | 132天 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 成本控制数 |  |  | ≤353.92万元 | 353.92万元 | 20 |  | 20
| 效益 指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 掌握桥梁运行状态，为桥梁后续运行维护提供依据。 |  |  | 正常 | 正常 | 20 |  | 18 |  | 加强运行状况的分析及相关措施建议
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98