## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市城市河湖管理处
项目名称 |  | 水利工程运维类专项—二道沟八里庄人行桥至十里堡路桥河段滨水空间提升
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市河湖管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 440 | 374.3676 | 0 | 374.3676 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 440 | 374.3676 |  | 374.3676 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过提升二道沟八里庄桥人行桥至十里堡路桥河段滨水空间，为市民提供漫步及休憩的滨水空间，提升市民亲水活动安全性和舒适性。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日,已完成新建滨水栈道，改造亲水平台1处，新建亲水平台6处。项目的实施为市民提供漫步及休憩的滨水空间，提升了市民亲水活动安全性和舒适性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 亲水平台 |  |  | ≤7处 | 7处 | 10 |  | 10
|  |  | 河道治理长度 |  |  | ≤400米 | 400米 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 工程质量规范要求 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | 2024年12月31日前 | 2024-12-19 | 10 |  | 10
|  |  | 召开项目例会次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 成本控制数 |  |  | ≤374.367556万元 | 374.367556万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为市民提供漫步及休憩的滨水空间，提升市民亲水活动安全性和舒适性。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 17 |  | 部分景观平台在河道范围内，后续运行管理过程中，会严格控制水位高程，保障市民亲水体验。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 8 |  | 加大公众满意度收集范围，针对公众提出的意见和建议进行汇总整理,及时吸收改进，尽最大可能满足群众的需求。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95