## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市城市河湖管理处
项目名称 |  | 北护城河滨水步道连通工程
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市河湖管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1199.03 | 725.3019 | 0 | 724.3174 | 0 | 10 |  | 99.86% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1199.03 | 725.3019 |  | 724.3174 |  | — |  | 99.86% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过打通北护城河8处断点，实现二环绿道全线连通，进一步提升滨水步道的连通性，使市民滨水活动更便捷。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，打通滨河步道断点8处，新建栈桥4处，修建步道7处，安装浮桥2座。同时实施照明、服务设施以及绿化提升，有效提升滨水步道的连通性，使市民滨水活动更便捷。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 打通滨河步道断点 |  |  | ＝8处 | 8处 | 10 |  | 10
|  |  | 新建栈桥 |  |  | ＝4处 | 4处 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 项目完工时限 |  |  | 2024年12月31日前 | 2024-12-15 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 成本控制数 |  |  | ≤729.055143万元 | 724.317374万 | 10 |  | 8 |  | 后续加强预算编制精准性
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 实现二环绿道全线连通，进一步提升滨水步道的连通性，使市民滨水活动更便捷。 |  |  | 有效实现 | 部分实现 | 20 |  | 15 |  | 工程有效实现滨水步道连通。但部分点位虽连通，仍存在需要通过马路路口、需要绕行、桥下高度不足等问题，后续计划进一步完善。
|  | 生态效益指标 | 改善河道两岸生态环境 |  |  | 有效实现 | 有效实现 | 10 |  | 10
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 |  |  | ≥90% | 91.87% | 10 |  | 8 |  | 虽然市民满意度达到预期指标值，但是通过调查和实地察看，发现待完善点位，后续将从市民的角度出发，多角度、多方面的去做好民生实事工程。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.99