## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  | 西山永定河文化带水利遗产灾后调查评估及价值挖掘
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.0576 | 96.9518 | 0 | 96.9 | 0 | 10 |  | 99.95% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.0576 | 96.9518 |  | 96.9 |  | — |  | 99.95% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对西山永定河文化带水利遗产及受灾损毁情况进行调查，深入挖掘水利遗产文化内涵与价值，提出水利遗产保护、继承和发展的思路和实施保障措施建议，对后续水利遗产灾后调查评估提供参考依据，进一步推进西山永定河文化带建设，促进水文化保护、传承和利用。 | [5 empty] | 对西山永定河文化带水利遗产及受灾损毁情况进行了全面调查，深入挖掘水利遗产文化内涵与价值，提出水利遗产保护、继承和发展的思路和实施保障措施建议，为后续水利遗产灾后调查评估提供参考依据，对推进西山永定河文化带建设，促进水文化保护、传承和利用的具有重要意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 编制水利遗产灾后调查评估技术指南（草案） |  |  | =1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 编制研究报告的数量 |  |  | =1份 | 1份 | 8 |  | 8 |  | 无
|  |  | 典型水利工程技术分析报告 |  |  | =1份 | 1份 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 调查报告的数量 |  |  | =1份 | 1份 | 8 |  | 8 |  | 无
|  |  | 调查受灾水利遗产数 |  |  | ≥27处 | 43处 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 工程技术分析的水利遗产数 |  |  | ≥2处 | 19处 | 3 |  | 2.1 |  | 年初相关指标设定过于保守，后续在指标设定上会确保科学性。
|  | 质量 指标 | 调查报告满足市水务局相关要求 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 专家咨询意见 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 通过专家咨询，持续修改完善。
|  |  | 项目评审通过率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无
|  | 时效 指标 | 研究完成时限 |  |  | ≤12个月 | 8个月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤120.0576万元 | 96.9万元 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 研究成果支撑西山永定河文化带建设和永定河水文化保护 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 13 |  | 需结合水文化建设和水利遗产保护管理要求持续完善。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 为后续水文化遗产保护及调查评价提供参考依据，促进水文化保护、 传承与利用 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 14 |  | 需要对水利遗产调查调查评估方法进行优化调整，以进一步提高调查评估的科学性和准确性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.09