## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市南水北调干线管理处
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市南水北调干线管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.8776 | 7.79 | 0 | 7.79 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.8776 | 7.79 |  | 7.79 |  |  |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对视频会商系统、信息化设备、网络及网络安全设备进行维护，保障办公人员信息化设备正常运转，确保网络环境安全稳定运行 | [5 empty] | 完成了对视频会商系统维护、网络机柜与交换机维护、防火墙等安全设备的维护与管理、拼接屏的维护与管理以及电源电缆、信号电缆、网络电缆、光缆、钢管、桥架等设施的维护与管理，形成了维护记录、巡检记录、月度报告、季度报告等相关运维服务和过程性资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：维护系统数量 |  |  | =1个 | 1个 | 20 |  | 20
|  | 质量 指标 | 指标1：系统正常运行率 |  |  | =100% | 90% | 30 |  | 27 |  | 设备使用频率较高，有时出现故障，虽然故障全部修复，但是系统正常运行率没有达到100%。后期将根据实际情况，合理设置指标项和指标值。
|  | 时效 指标 | 指标1：完成时间 |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤7.877579万元 | 7.790000万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：保障全处信息设备运行正常，通过相关设备数据为调水决策提供依据，保障调水工作的顺利进行 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 办公设备故障发生率较高，监督管理不到位，后续继续加强项目设备管理，提升运行质量。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95