## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：北京市南水北调干线管理处
项目名称 |  | 水利工程日常维修养护费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市南水北调干线管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5420.9614 | 4229.6291 |  | 4229.6291 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5420.9614 | 4229.6291 |  | 4229.6291 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证南水北调中线干线工程设备设施安全，调水运行平稳，设备设施各项维护保养达标，满足运行管理需求；确保安全监测、水质监测及断丝监测长期稳定运行；保障工程信息通信稳定；严格控制资金成本；保障工程稳定运行，辅助调水运行管理工作可持续发展。 | [5 empty] | 项目期间共支付4229.629086万元，圆满完成南水北调中线干线（北京段）水利工程日常维修养护费项目，完成水环境保洁、岸坡保洁、林草绿地养护，确保工程设备设施安全运行；完成安全监测、水质监测及断丝监测等项目，确保长期稳定运行，确保工程信息通信稳定，保障工程安全、调水安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：安保区域 |  |  | ≥3处 | 3处 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：安全监测内观监测数量 |  |  | ≥48个 | 48个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：安全监测外部监测数量 |  |  | ≥79个 | 79个 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：穿河区域和沿线构筑物漏水溯源检测报告 |  |  | ＝1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 指标5：道路保洁、清扫面积 |  |  | ≥14000平方米 | 14407.6平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 指标6：断丝监测报告数量 |  |  | ≥13份 | 13份 | 3 |  | 3
|  |  | 指标7：阀井维护的数量 |  |  | ≥300座 | 326座 | 3 |  | 3
|  |  | 指标8：绿地维护面积 |  |  | ≥60000平方米 | 61504.86平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 指标9：水面、岸坡保洁面积 |  |  | ≥40000平方米 | 40184.36平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 指标10：水质监测报告数量 |  |  | ≥17份 | 17份 | 2 |  | 2
|  |  | 指标11：闸阀维护数量 |  |  | ≥450台 | 813台 | 3 |  | 2 |  | 指标设置完成值变动较大，故扣1分，下一步将优化对应指标数量，加强预算、绩效指标的准确度。
|  | 质量 指标 | 指标1：工程信息通信基础保障项目网络连接稳定，设备正常运行，保障数据传输效率合格，考核合格。 |  |  | 考核合格 | 考核合格 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：工程运行维修养护项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：护坡绿化、绿地维护绿化率 |  |  | 95% | 95% | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：水利工程维护达到的标准：无破损、稳定正常运转，设备设施运转正常，各项目验收合格，质量达标。 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3
|  |  | 指标5：维护管理项目工作计划完成，考核合格。 |  |  | 考核合格 | 考核合格 | 3 |  | 3
|  |  | 指标6：维护运行项目工作计划完成，考核合格。 |  |  | 考核合格 | 考核合格 | 3 |  | 3
|  | 时效 指标 | 指标1：设备设施及绿化保洁、安全保卫、维护管理、维护运行等项目完成季度考核工作。 |  |  | 4次 | 4次 | 3 |  | 3
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤4240.002102万元 | 4229.629086万元 | 12 |  | 12
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：保障工程稳定运行，辅助调水运行管理工作可持续发展。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 认真梳理项目预算审减情况，下一步将细化预算申报明细，加强项目管理，确保项目圆满完成，保障工程稳定运行。
|  |  | 指标2：保障南水北调干线工程运行安全，调水任务顺利完成。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：运行管理单位满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 7 |  | 7
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97