## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：北京市南水北调干线管理处
项目名称 |  | PCCP管道占压占压清理费
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市南水北调干线管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 605.23 | 605.23 |  | 605.23 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 605.23 | 605.23 |  | 605.23 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 解决南水北调干线工程沿线PCCP管道上方9处严重占压问题，主要为土方清运、占压构筑物拆除、造价咨询费用等。 | [5 empty] | 完成南水北调干线工程沿线PCCP管道上方9处严重占压问题，确保南水北调中线干线（北京段）工程设备设施安全，调水运行安全平稳。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：PCCP占压部位清理 |  |  | =9处 | 9处 | 20 |  | 20
|  | 质量 指标 | 指标1：确保PCCP管道排水检修工作安全进行 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
|  | 时效 指标 | 指标1：完成时间 |  |  | ≤1月 | 1月 | 20 |  | 19 |  | 指标设置不明确，应为完成支付时间≤1个月。
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤605.23万元 | 605.23万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 实现南水北调中线一期工程通水目标 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 指标设置过于宏观，下一步将提高绩效指标编制，强化指标指向性。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97