## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市南水北调干线管理处
项目名称 |  | 南水北调中线干线（北京段）工程运行管理能力提升项目
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市南水北调干线管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 624.5759 |  | 574.6746 |  | 10 |  | 92.01% |  | 9.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 624.5759 |  | 574.6746 |  | 10 |  | 92.01% |  | 9.2
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现工程阀井等设施运行态势的实时监测、分析研判、预警等“四预”功能，提升工程运行监控水平，提高工程运行预警快速响应能力，增强工程运行信息关联分析与决策支持能力，确保南水北调工程安全、供水安全、水质安全。 | [5 empty] | 圆满完成预期目标，对管道沿线阀井、排空井进行安全改造并新增压力感知，安装闸门振动传感器及水温水位监测设备，结合智能化巡检、运行知识库与算法构建，拓展决策平台预警及管理功能，优化应急协同与报表体系，有效提升工程运行管理能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 阀井建设感知阀井压力、水位、漏水及温湿度 |  |  | =27个 | 27个 | 10 |  | 10
|  |  | 调压池控制闸闸门振动监测 |  |  | =5个 | 5个 | 5 |  | 5
|  |  | 调压塔水温、水位感知 |  |  | =2个 | 2个 | 5 |  | 5
|  |  | 重要站点地下空间建模展示 |  |  | =18个 | 18个 | 5 |  | 5
|  |  | 日常巡检视频信号收集处理 |  |  | =160台 | 160台 | 5 |  | 5
|  |  | 管道工程阀井压力提升 |  |  | =5个 | 5个 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 通过验收 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 完成时间 |  |  | ≤6月 | 4月 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤624.5759万元 | 574.674581万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 确保南水北调中线干线（北京段）工程设备设施安全，调水运行安全平稳 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 边缘计算设备存在偶尔掉线情况，无法保证24h全天候监控。后续将加强维护，减少设备掉线率。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用部门满意度 |  |  | ≥95% | 80% | 10 |  | 8 |  | 操作人员对新建系统的功能模块掌握不充分，未能全面发挥系统的效能优势。后续将开展分批次、场景化的实操培训，提升基层人员操作熟练度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.2