## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目名称 |  | 市管水管单位建设运行安全检查
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利工程管理中心本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.6722 | 61.7297 | 0 | 61.7297 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.6722 | 61.7297 |  | 61.7297 |  | — |  | 100% |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对水管单位开展检查，并形成报告，通过数据进行分析对当年安全生产总体形式进行评估。通过实施该项目，对各市属水管单位的安全管理工作进行监督检查和技术指导，对检查结果进行分析并形成评估报告，从而有效提升各水管单位的安全管理工作水平。 | [5 empty] | 对水管单位开展检查，并形成报告，通过对检查结果进行分析并形成《新开工施工项目危险源辨识及风险评价报告》，并根据水利工程管理中心的工作计划、现场检查发现的问题及安全管理存在的共性问题实施教育培训工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 形成年报数量 |  |  | =1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 形成季报数量 |  |  | =4份 | 4份 | 5 |  | 5
|  |  | 形成半年报数量 |  |  | =2份 | 2份 | 5 |  | 5
|  |  | 检查水管单位覆盖数 |  |  | =14个 | 14个 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 检查报告符合合同要求，项目通过验收 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 2024年12月完成支付进度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 验收完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 成本控制数 |  |  | ≤68.672170万元 | 61.729700万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高管理人员安全意识、规范管理 |  |  | 高 | 较高 | 20 |  | 17 |  | 按要求不定期开展了安全培训，各单位安全意识有所提升，但安全培训效果亟待加强，应进一步提升培训质量及规范管理工作。
|  |  | 及时发现相关单位安全体系中的不足、安全管理工作中的薄弱环节。强化安全管理的规范化、标准化。以到达促进提升安全管理水平，增强应急处置工作能力。 |  |  | 高 | 较高 | 20 |  | 17.5 |  | 定期开展了安全检查，能及时发现安全问题，对各单位安全管理规范化、标准化工作起到指导性作用。但在实际检查中依旧存在问题反复出现的情况，应进一步督促各单位自查自改、举一反三能力，提升安全管理水平。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 |  |  | ≥90% | 96.86% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.5