## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 北京市山洪灾害防治
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 966.7407 | 806.73 | 0 | 806.73 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 966.7407 | 806.73 |  | 806.73 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | - |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | - |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过布设15座综合预警站，并开展小流域治理单元梳理及清单建立，山洪灾害算据、算法、算力建设以及小流域“四预”功能建设等年度山洪灾害防治建设任务，进一步提升我市山洪灾害监测预警能力。 | [5 empty] | 按计划建设完成15座综合预警站，完成小流域治理单元梳理及清单建立，山洪灾害算据、算法、算力建设以及小流域“四预”功能建设，进一步提升了我市山洪灾害监测预警能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 小流域“三算”能力建设成果 |  |  | =1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 小流域“四预”功能建设 |  |  | =1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 小流域治理单元清单 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 综合预警站 |  |  | =15座 | 15座 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 建设类项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 研究类成果通过专家验收 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 截至2024年7月底，工作任务完成比例 |  |  | ≥60% | 55% | 5 |  | 4.58 |  | 受前期财评工作耗时较长影响，项目建设较原计划启动时间偏晚。后续将进一步优化细化预算材料，有针对性地与财评公司加强沟通，提高财评工作效率。
|  |  | 截至2024年年底，工作任务完成比例 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目成本 |  |  | ≤966.740742万元 | 806.73万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升全市山洪灾害监测预警能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续支撑山洪风险预警信息发布 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.58