## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  | 北京市中心城区排水与再生水设施运行监测
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1435.152 | 1255.211 | 0 | 1255.211 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1435.152 | 1255.211 |  | 1255.211 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照污水、污泥、气体等污染物排放标准要求，定期对中心城区内污水处理厂、污泥处理处置厂、排水管网、再生水、排水户、汛期河道溢流口等进行监测，进一步加强中心城区排水与污水处理设施运行监管和排水户事中事后监管，为拨付污水处理服务费提供数据支撑，不断督促运营单位提高运行效率和管理水平，确保排水与污水处理设施安全稳定运行、再生水安全供应、排水户达标排放，促进首都水环境质量持续改善。 | [5 empty] | 全年按计划对中心城区内污水处理厂、污泥处理处置厂、排水管网、再生水、排水户、汛期河道溢流口等进行监测，共完成监测数据量64532个，进一步加强了中心城区排水与污水处理设施运行监管和排水户事中事后监管，督促运营单位提高运行效率和管理水平，保障了排水与污水处理设施安全稳定运行、再生水安全供应、排水户达标排放，促进了首都水环境质量持续改善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：完成临时任务监测 |  |  | ≥3600个 | 3943个 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：完成排水管网监测数据 |  |  | ≥20724个 | 21091个 | 8 |  | 8
|  |  | 指标3：完成排水户排口监测 |  |  | ≥1068个 | 1072个 | 7 |  | 7
|  |  | 指标4：完成污泥处理处置厂监测数据 |  |  | ≥1992个 | 1992个 | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：完成污水处理厂监测数据 |  |  | ≥34974个 | 34934个 | 10 |  | 9.5 |  | 偏差原因：因厂方设备故障，2-6月未测部分水厂水样泥样； 改进措施：2025年时提前考虑，中期提前谋划核减无法监测指标量。
|  |  | 指标6：完成再生水监测数据 |  |  | ≥1500个 | 1500个 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 指标1：符合相关标准规范。 |  |  | 良 | 优 | 10 |  | 8.9 |  | 目标值年初设定偏低，2025年计划适当提高质量目标要求。
|  | 时效 指标 | 指标1：出现监测数据异常情况及时报送率 |  |  | ≥90% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：每月根据实施计划完成监测任务 |  |  | =12月 | 4月 | 3 |  | 1 |  | 偏差原因：5-12月因部分水厂停产、改造未能根据实施计划完成监测任务 改进措施：2025年制定监测计划时提前考虑各项可因素。
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤1435.152万元 | 1255.211万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 指标1;进一步加强中心城区排水与污水处理设施运行监管，确保排水与污水处理设施稳定运行，为拨付污水处理服务费提供数据支撑，保障再生水供应安全。 |  |  | 良 | 优 | 10 |  | 8.9 |  | 目标值年初设定偏低，2025年计划适当提高社会效益目标要求。
|  | 生态效益指标 | 指标1：及时发现违法排污线索，有效监督运营单位和排水户达标排放 |  |  | 良 | 优 | 10 |  | 8.9 |  | 目标值年初设定偏低，2025年计划适当提高生态效益目标要求。
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：运营单位、排水户对第三方检测单位规范性、专业性、客观性的满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.2