## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  | 水资源调度效益年度评估
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 128.2182 | 103.1617 | 0 | 103.1617 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 128.2182 | 103.1617 |  | 103.1617 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过完成北京市水资源总体情势分析、北京市水资源年度调度效益综合评估、北京市水资源专项调度效益综合评估以及进行下一年度水资源调度优化建议，为提升本市水资源调度精细化水平提供技术支撑。 | [5 empty] | 项目系统分析了北京市2014年～2023年的水资源总体情势，开展了水资源调度社会满意度、涉水诉求，构建了水资源年度调度效益评估指标体系，对2024年北京市水资源年度调度效益开展了评估，提出了2025年水资源调度优化建议，为提升本市水资源调度精细化水平提供了技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 完成北京市水资源调度效益年度评估报告 |  |  | =1项 | 1项 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  |  | 项目报告所涵盖的专项评估数量 |  |  | ≥4项 | 4项 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 质量 指标 | 专家评审通过率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  |  | 报告内容结构合理性 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 时效 指标 | 成果报告完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤128.218200万元 | 103.161700万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 掌握社会公众对水资源调度的关注重点和满意程度，为进一步提升水资源调度社会效益提出措施建议 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 8.5 |  | 项目开展了水资源调度社会满意度调查，调查样本较为均匀得分布全市各区，2025年需要重点调查河湖复苏所在区，为评估河湖复苏成效、提升水资源调度社会效益提供支撑。
|  | 生态效益指标 | 量化年度水资源调配效益，明确水资源调度效益提升方向，为进一步优化水资源调配提供决策依据 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 8 |  | 项目探索建立了水资源调度效益评估的指标体系，量化了年度水资源调配效益。2025年将完善调度效益评估指标及标准，为进一步优化水资源调配提供决策依据。
|  | 可持续影响指标 | 作为年度持续开展的工作，对上年度调配工作进行充分总结经验，为进一步开展水资源调配工作提供可持续的技术支撑 |  |  | 较显著 | 稍显著 | 10 |  | 8 |  | 2024年效益评估所需的支撑数据不够充分。2025年需要进一步加强与集团各水厂的充分交流并收集数据。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.5