## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
单位名称（盖章）：
项目名称 |  | 北京市农村污水处理总体评价及模式分析
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务局机关行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 148.6127 | 123.1 |  | 123.1 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 148.6127 | 123.1 |  | 123.1 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以村庄为单元，完成市区两级农村污水治理资料梳理与校对，摸清村庄污水处理本底情况，建立已开展污水处理村庄和未开展污水处理村庄清单台账，并实现数字化落图形成图册；修订污水收集和处理标准，支撑北京市村庄污水处理统筹推进工作方案编制，提升管理及决策针对性，推动“十四五”时期农村污水治理工作落地。 | [5 empty] | 项目以村庄为单元，实地调研了300个村庄污水处理信息，建立全市农村污水治理的村庄信息台账，并绘制了与台账对应的数字化图册（区级+全市整体），形成了现状分散模式治理村庄匹配的治理模式清单；提出村庄污水处理设施建设任务清单和主体清单，提升管理及决策针对性，支撑“十五五”时期农村污水治理工作落地。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 技术选择分析算法 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 项目成果报告 | 项目成果报告 | 项目成果报告 | =1份 | 1份 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 实地调查村庄数量 | 实地调查村庄数量 | 实地调查村庄数量 | ≥100个 | 300个 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 通过数据共享等方式增加了调查的村庄数量，导致实际完成值超过目标值。后续不断完善预算项目的精准性。
|  |  | 形成报告 | 形成《北京市农村污水处理总体评价报告》 | 形成《北京市农村污水处理总体评价报告》 | =1份 | 1份 | 10 | 5 | 10 | 5
|  |  | 市区两级农村污水治理资料梳理与校对 | 市区两级农村污水治理资料梳理与校对 | 市区两级农村污水治理资料梳理与校对 | =1项 | 1项 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 形成工作方案（草案） | 形成《北京市村庄污水处理统筹推进工作方案》（草案） | 形成《北京市村庄污水处理统筹推进工作方案》（草案） | =1份 | 1份 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 建立全市未开展农村污水治理的村庄信息台账 | 建立全市未开展农村污水治理的村庄信息台账 | 建立全市未开展农村污水治理的村庄信息台账 | =1套 | 1套 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 与台账对应的数字化图册（区级+全市整体） | 与台账对应的数字化图册（区级+全市整体） | 与台账对应的数字化图册（区级+全市整体） | =1套 | 1套 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 质量 指标 | 图册数据准确率 |  |  | ≥99% | 99% | 2 |  | 2
|  |  | 通过专家评审/验收 | 通过专家评审/验收 | 通过专家评审/验收 | 通过 | 通过 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 符合标准编制的要求 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5
|  | 时效 指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤1年 | 1年 | 3 |  | 3
|  |  | 调研完成时间 | 调研完成时间 | 调研完成时间 | 2024年10月底 | 2024-10-30 | 2 | 2 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 |  |  | ≤148.612700万元 | 123.100000万元 | 10 |  | 10 | 5
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 提高农村污水治理水平 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 8 |  | 后续还需要结合治理方案、工程实施、运维管理综合实现，逐年提高，综合评判扣2分。
|  | 生态效益指标 | 摸清全市农村污水治理现状本底，提升管理及决策针对性，有助于推动“十四五”时期农村污水治理工作落地 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 8 |  | 推动“十四五”时期污水治理工作落地还需要一系列其他工作，仅通过此项工作无法达到目标，综合评判扣2分。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.7