## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 操场主席台及附属设施修缮改造
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京水利水电学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 327.3654 | 268.7668 |  | 268.7668 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 268.7668 | 268.7668 |  | 268.7668 |  | — |  | 100% |  | —
上年结转资金
|  | 其他资金 | [5 empty] | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对项目实施，使主席台面貌焕然一新，为学校提供更好的文体活动场地，同时能够提升学校形象，扩大学校的招生影响力。本项目计划2024年8月底前完成项目竣工验收。 | [5 empty] | 通过对项目实施，使主席台面貌焕然一新，为学校提供更好的文体活动场地，同时能够提升学校形象，扩大学校的招生影响力。本项目于2024年6月24日完成项目竣工验收并投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：修缮改造面积 |  |  | ≥96.5平方米 | 145.16平方米 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：全彩LED拼接显示屏 |  |  | =23平方米 | 23平方米 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：项目按计划完工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：设施有效运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 指标1：项目完成及验收时间 |  |  | ≤10月 | 6月24日完成竣工验收 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济 成本 指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤327.365418万元 | 268.766842万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：项目受益人数 |  |  | ≥500人 | 1110人 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：预计使用年限 |  |  | ≥6年 | 15年 | 10 |  | 10
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥90% | 92.75% | 10 |  | 7 |  | 满意度调查不完整，缺少满意度调查报告；完善满意度调查报告。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97